| MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |  | Atualização*: 00 – Data: 13/09/2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | ANÁLISE |  |  | RESPOSTA |  |  |
| Risco | Descrição | Etapa | Consequência | Probabilidade | Impacto | Classificação | Prevenção / Responsável |  | Contingência / Responsável |

| 01 | Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação. | PC | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação. | Baixa (2) | Médio (3) | Risco baixo (6) | Escolher Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes sobre o objeto e sobre os procedimentos da contratação em todas as suas fases / SAO e SGP. | Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento / SAO. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento / SGP. Designar membros com mais experiência em contratações / SAO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Estimativa de preço inadequada. | PC | Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos. | Baixa (2) | Alto (4) | Risco elevado (8) | Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 73/2020- SEGES/ME, com prioridade para dados locais ou na Região Norte / SECOM. |  |
| 05 | Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do Contrato. | PC | Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do Contrato. | Alta (4) | Alto (4) | Risco extremo (16) | Designar apenas 02 (dois) servidores para a Equipe de Fiscalização do Contrato, preferencialmente, da unidade demandante, considerando não se tratar de contratação com fiscalização complexa, para as funções de Gestor do Contrato e Fiscal Técnico do Contrato / COCEL e SCE/SAO. |  |
| 06 | Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato. | PC | Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do Contrato. | Média (3) | Alto (4) | Risco elevado (12) | Providenciar treinamento para os Gestores e Fiscais de Contrato / COEDE-SGP. | Deslocar servidores para treinamento / COEDE-SGP. |
| 07 | Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais. | PC | A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do Contrato. | Baixa (2) | Alto (4) | Risco elevado (8) | Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência do Contrato / COF-SAO. | Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao SOF/TSE / COF-SAO. |

| MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |  | Atualização*: 00 – Data: 13/09/2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | ANÁLISE |  |  | RESPOSTA |  |  |
| Risco | Descrição | Etapa | Consequência | Probabilidade | Impacto | Classificação | Prevenção / Responsável |  | Contingência / Responsável |

| 08 | Descumprimento contratual por parte da empresa. | PC/GC | O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado. | Muito alta (5) | Muito alto (5) | Risco extremo (25) | Criar item específico no Termo de Referência referente a funções do Preposto e Equipe de Fiscalização do Contrato, com indicação do meio de comunicação entre as partes e consequências do não atendimento das solicitações de providências por parte da Contratada / Equipe de Planejamento da Contratação. Fiscalizar os serviços e notificar a Contratada quando verificada ação ou omissão das obrigações contratuais ou ausência de qualquer requisito legal ou contratual que possam afetar a regular prestação dos serviços, para imediata providenciais, através de notificação formal à Contratada / Gestor do Contrato. | Penalizar a Contratada, nos termos contratuais / DG e PRES. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Efetuar processo licitatório na modalidade pregão | SF | Tendo em vista ser uma contratação não programada e o pedido das FFAA ter chegado recentemente, há o risco de não conclusão do processo até a data da necessidade do produto | Alta (4) | Muito Alto (5) | Risco Extremo (20) | Dispensa de licitação | Contratação direta, uma vez que a empresa é fornecedora exclusiva em Carauari |
| 10 | Rompimento contratual. | GC | O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado. | Alta (4) | Muito alto (5) | Risco extremo (20) | Observar se há reincidência em descumprimento de cláusulas contratuais, com ou sem penalização, que indique a inexecução do objeto contratual, ou desinteresse da Contratada na prorrogação contratual, ou possível falência, dentre outros motivos para o rompimento contratual / Gestor do Contrato. Comunicar-se sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações relativas | Realizar negociação com a empresa afim de que o Contrato seja mantido até uma nova licitação, para que não haja interrupção do serviço / Gestor do Contrato e CDES. Abertura de procedimento para nova contratação / CDES |

| MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |  | Atualização*: 00 – Data: 13/09/2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | ANÁLISE |  |  | RESPOSTA |  |  |
| Risco | Descrição | Etapa | Consequência | Probabilidade | Impacto | Classificação | Prevenção / Responsável |  | Contingência / Responsável |

|  |  |  |  |  |  |  | à execução do Contrato, afim de manter a continuidade dos serviços contratados e o Contrato vantajoso para a Administração / Gestor do Contrato. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* O Mapa de Gerenciamento Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

- - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

- - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

- - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

- - após eventos relevantes, durante a gestão do Contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

Mapa de Gerenciamento de Riscos produzido conforme art. 38 da IN n. 01/2019-SGD/ME, que segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação nos termos do § 5º do mesmo artigo.

(Assinado eletronicamente pelos membros conforme Lei 11.419/2006)

MARCELO JODSON SUSSUARANA LIRA

Coordenador de Cadastro e Eleições