## Orçamento Sintético
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.
AUTOR PLANILHA: |  | Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
BASE SINAPI: JUNHO/2020 LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA) |  |  |  |  | DATA: | 2020-08-28
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 55853.35
1.1 | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | H | 200 | 87.11 | 17422
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | MÊS | 5 | 4592.76 | 22963.8
1.3 | TRE - 0320 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | MÊS | 5 | 3093.51 | 15467.55
2 |  | TRANSPORTE DE INSUMOS |  |  |  | 18215.69
2.1 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA | M³xKM | 25299.57 | 0.72 | 18215.69
3 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 9509.54
3.1 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | M² | 6.25 | 548.51 | 3428.18
3.2 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M² | 2.4 | 660.45 | 1585.08
3.3 | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M² | 12 | 331.75 | 3981
3.4 | TRE - 0080 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, PADRÃO CREA-AM, DIMENSÕES 1,20 x 1,00 (L x A) | M² | 1.2 | 429.4 | 515.28
4 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4097.6
4.1 |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  | 241.21
4.1.1 | TRE - 0325 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, CAMADA VEGETAL MAIOR QUE 1,00M | M² | 101.78 | 2.37 | 241.21
4.2 |  | LIMPEZA PRELIMINAR DA ESTRUTURA EXISTENTE |  |  |  | 221.89
4.2.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² | 165.59 | 1.34 | 221.89
4.3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 3132.9
4.3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 1.89 | 38.62 | 72.99
4.3.2 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 0.58 | 190.85 | 110.69
4.3.3 | TRE - 0148 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 6KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAL | M³ | 105.48 | 27.96 | 2949.22
4.4 |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 501.6
4.4.1 | 99060 | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00M - 2 UTILIZAÇÕES | UND | 6 | 83.6 | 501.6
5 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 5006.77
5.1 | TRE - 0262 | ATERRO MANUAL COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (FOSSA/SUMIDOURO) | M³ | 14.3 | 91.86 | 1313.59
5.2 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO INTERNO) | M³ | 46.99 | 47.24 | 2219.8
5.3 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | M³ | 27.33 | 47.24 | 1291.06
5.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (FUNDAÇÕES) | M³ | 5.12 | 35.61 | 182.32
6 |  | INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO |  |  |  | 3355.27
6.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 595.87
6.1.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 2.89 | 104.62 | 302.35
6.1.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 2.17 | 88.03 | 191.02
6.1.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM | M² | 4.13 | 24.82 | 102.5
6.2 |  | FÔRMAS |  |  |  | 1065.32
6.2.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES (ARRANQUE) RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 5.28 | 96.98 | 512.05
6.2.2 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E = 25MM, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 9.91 | 55.83 | 553.27
6.3 |  | ARMADURAS |  |  |  | 904.35
6.3.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0MM - MONTAGEM | KG | 12.09 | 12.53 | 151.48
6.3.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | KG | 16.64 | 11.25 | 187.2
6.3.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | KG | 24.24 | 10.18 | 246.76
6.3.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | KG | 14.59 | 12.63 | 184.27
6.3.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | KG | 15.18 | 8.87 | 134.64
6.4 |  | CONCRETO |  |  |  | 789.73
6.4.1 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.56 | 611.2 | 342.27
6.4.2 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.81 | 552.43 | 447.46
7 |  | SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO |  |  |  | 17262.03
7.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES NA ESTRUTURA EXISTENTE |  |  |  | 1125.73
7.1.1 | TRE - 0323 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE EPOXI | M² | 1.16 | 161.36 | 187.17
7.1.2 | TRE - 0324 | ANCORAGEM DE VERGALHÕES DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPOXI, INCLUSIVE PERFURAÇÃO DO CONCRETO | UND | 28 | 33.52 | 938.56
7.2 |  | FÔRMAS |  |  |  | 3933.52
7.2.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 11.62 | 96.98 | 1126.9
7.2.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 7.32 | 86.68 | 634.49
7.2.3 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 17.8 | 122.03 | 2172.13
7.3 |  | ARMADURAS |  |  |  | 1908.8
7.3.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | KG | 26.55 | 12.63 | 335.32
7.3.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | KG | 29.5 | 10.18 | 300.31
7.3.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | KG | 34.42 | 8.87 | 305.3
7.3.4 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | KG | 97.47 | 9.93 | 967.87
7.4 |  | CONCRETO |  |  |  | 10293.98
7.4.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | M³ | 18.35 | 410.26 | 7528.27
7.4.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 18.35 | 150.72 | 2765.71
8 |  | SUPRAESTRUTURA - COBERTURA DO PRÉDIO |  |  |  | 9635.66
8.1 |  | FÔRMAS |  |  |  | 5139.48
8.1.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 14.35 | 96.98 | 1391.66
8.1.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 26.78 | 86.68 | 2321.29
8.1.3 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 11.69 | 122.03 | 1426.53
8.2 |  | ARMADURAS |  |  |  | 2297.15
8.2.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | KG | 37.28 | 12.63 | 470.84
8.2.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | KG | 22.82 | 11.32 | 258.32
8.2.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | KG | 13.04 | 10.18 | 132.74
8.2.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | KG | 65.03 | 8.87 | 576.81
8.2.5 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | KG | 22.59 | 9.93 | 224.31
8.2.6 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | KG | 5.17 | 9.14 | 47.25
8.2.7 | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | KG | 58.42 | 8.04 | 469.69
8.2.8 | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - MONTAGEM | KG | 17.44 | 6.72 | 117.19
8.3 |  | CONCRETO |  |  |  | 2199.03
8.3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | M³ | 3.92 | 410.26 | 1608.21
8.3.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 3.92 | 150.72 | 590.82
9 |  | MUROS - SERVIÇOS ESTRUTURAIS |  |  |  | 1565.85
9.1 |  | MURO FRONTAL - SERVIÇOS ESTRUTURAIS |  |  |  | 91.6
9.1.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.12 | 210.99 | 25.31
9.1.2 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.12 | 552.46 | 66.29
9.2 |  | MURO LATERAL ESQUERDO - SERVIÇOS ESTRUTURAIS |  |  |  | 1071.75
9.2.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 0.34 | 210.99 | 71.73
9.2.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.4 | 104.62 | 41.84
9.2.3 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.34 | 552.43 | 187.82
9.2.4 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.4 | 611.2 | 244.48
9.2.5 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 3 | 96.98 | 290.94
9.2.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | KG | 2.04 | 12.63 | 25.76
9.2.7 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | KG | 17.26 | 8.87 | 153.09
9.2.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | M³ | 0.1 | 410.26 | 41.02
9.2.9 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.1 | 150.72 | 15.07
9.3 |  | MURO LATERAL DIREITO - SERVIÇOS ESTRUTURAIS |  |  |  | 402.5
9.3.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 2.52 | 96.98 | 244.38
9.3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | KG | 1.65 | 12.63 | 20.83
9.3.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | KG | 10.42 | 8.87 | 92.42
9.3.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | M³ | 0.08 | 410.26 | 32.82
9.3.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.08 | 150.72 | 12.05
10 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS AUXILIARES |  |  |  | 3587.09
10.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ DE 1,50M DE VÃO | M | 6.2 | 39.43 | 244.46
10.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO | M | 16 | 45.6 | 729.6
10.3 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO | M | 13.4 | 35.37 | 473.95
10.4 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO | M | 2.1 | 45.67 | 95.9
10.5 | TRE - 0007 | PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DAS PLATIBANDAS | M³ | 0.44 | 3192.49 | 1404.69
10.6 | TRE - 0007 | PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DA ALVENARIA DA ESCADA MARINHEIRO | M³ | 0.2 | 3192.49 | 638.49
11 |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 24945.94
11.1 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL TÉRREO |  |  |  | 13084.46
11.1.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | M² | 202.64 | 64.57 | 13084.46
11.2 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA) |  |  |  | 2971.99
11.2.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | M² | 40.21 | 64.57 | 2596.35
11.2.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M | 12.9 | 29.12 | 375.64
11.3 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PLATIBANDAS) |  |  |  | 5949.22
11.3.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | M² | 67.58 | 64.57 | 4363.64
11.3.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M | 54.45 | 29.12 | 1585.58
11.4 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PAREDES INTERNAS DAS CALHAS) |  |  |  | 454.57
11.4.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | M² | 7.04 | 64.57 | 454.57
11.5 |  | PAREDES E PAINEIS - MUROS |  |  |  | 2485.7
11.5.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | M² | 26.64 | 64.57 | 1720.14
11.5.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M | 26.29 | 29.12 | 765.56
12 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES (ARGAMASSAS) |  |  |  | 37668.6
12.1 |  | REVESTIMETOS DE PAREDES INTERNAS - NÍVEL TÉRREO |  |  |  | 17657.43
12.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 470.79 | 3.14 | 1478.28
12.1.2 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 73.1 | 36.57 | 2673.26
12.1.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 397.7 | 33.96 | 13505.89
12.2 |  | REVESTIMETOS DE FACHADAS - NÍVEL TÉRREO |  |  |  | 9469.17
12.2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 178.9 | 6.45 | 1153.9
12.2.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | M² | 178.9 | 46.48 | 8315.27
12.3 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS DO DEPÓSITO DA COBERTURA |  |  |  | 817.3
12.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 22.59 | 3.14 | 70.93
12.3.2 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 E 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 22.59 | 33.04 | 746.37
12.4 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS DO DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D´ÁGUA |  |  |  | 1636.78
12.4.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 43.29 | 4.95 | 214.28
12.4.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | M² | 43.29 | 32.86 | 1422.5
12.5 |  | REVESTIMENTOS DAS PLATIBANDAS |  |  |  | 4020.33
12.5.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (FACE EXTERNA) | M² | 106.33 | 4.95 | 526.33
12.5.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM (FACE EXTERNA) | M² | 106.33 | 32.86 | 3494
12.6 |  | REVESTIMENTOS DOS MUROS |  |  |  | 4067.59
12.6.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 107.58 | 4.95 | 532.52
12.6.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | M² | 107.58 | 32.86 | 3535.07
13 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES |  |  |  | 53528.42
13.1 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS - TÉRREO |  |  |  | 7939.03
13.1.1 | TRE - 0316 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA DE PORCELANATO FORMATO RETANGULAR, COM ÁREA UNITÁRIA ATÉ 2025CM², ACABAMENTO POLIDO, BORDA RETIFICADA, COR BRANCO OU BEGE, A MEIA ALTURA DAS PAREDES | M² | 70.35 | 104.18 | 7329.06
13.1.2 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | M² | 2.75 | 221.81 | 609.97
13.2 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS - TÉRREO |  |  |  | 14224.67
13.2.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | M² | 64.13 | 221.81 | 14224.67
13.3 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS DO DEPÓSITO - COBERTURA |  |  |  | 1151.86
13.3.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33 X 45CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 22.59 | 50.99 | 1151.86
13.4 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS DO DEPÓSITO/ABRIGO - COBERTURA |  |  |  | 11005.02
13.4.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR MARROM | M² | 43.29 | 221.81 | 9602.15
13.4.2 | TRE - 0317 | REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ | M | 12.9 | 108.75 | 1402.87
13.5 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PLATIBANDAS - COBERTURA |  |  |  | 19207.84
13.5.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | M² | 59.9 | 221.81 | 13286.41
13.5.2 | TRE - 0317 | REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ | M | 54.45 | 108.75 | 5921.43
14 |  | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  |  | 1632.81
14.1 | TRE - 0011 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 31.65 | 10.03 | 317.44
14.2 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 31.65 | 41.56 | 1315.37
15 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 16359.35
15.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHAS DE CONCRETO (PAREDES E FUNDO) |  |  |  | 12915.56
15.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 77.04 | 3.14 | 241.9
15.1.2 | 87535 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 77.04 | 30.45 | 2345.86
15.1.3 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 14.64 | 37.12 | 543.43
15.1.4 | TRE - 0196 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | M² | 75.84 | 84.05 | 6374.35
15.1.5 | TRE - 0197 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | UN | 6 | 84.05 | 504.3
15.1.6 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | M² | 14.64 | 37.62 | 550.75
15.1.7 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | M² | 61.2 | 38.48 | 2354.97
15.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (PAREDES E FUNDO) |  |  |  | 3021.89
15.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 13.26 | 3.14 | 41.63
15.2.2 | 87535 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 13.26 | 30.45 | 403.76
15.2.3 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 6.2 | 37.12 | 230.14
15.2.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | M² | 19.46 | 73.73 | 1434.78
15.2.5 | TRE - 0197 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | UN | 2 | 84.05 | 168.1
15.2.6 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | M² | 6.2 | 37.62 | 233.24
15.2.7 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | M² | 13.26 | 38.48 | 510.24
15.3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA ANTENA |  |  |  | 421.9
15.3.1 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 1.95 | 37.12 | 72.38
15.3.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | M² | 3.13 | 73.73 | 230.77
15.3.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | M² | 1.95 | 37.62 | 73.35
15.3.4 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | M² | 1.18 | 38.48 | 45.4
16 |  | COBERTURA |  |  |  | 18819.42
16.1 |  | COBERTURA FRONTAL |  |  |  | 8172.13
16.1.1 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO | KG | 375.5 | 6.7 | 2515.85
16.1.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 58.9 | 29.26 | 1723.41
16.1.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO (TELHA GALVALUME), E = 0.50mm, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 58.9 | 49.84 | 2935.57
16.1.4 | TRE - 0265 | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0.50MM, ALTURA 40MM | M | 6.2 | 33.45 | 207.39
16.1.5 | TRE - 0263 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0.95MM) PARA TELHADO, LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO | M | 20.12 | 39.26 | 789.91
16.2 |  | COBERTURA POSTERIOR |  |  |  | 10647.29
16.2.1 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO | KG | 442.71 | 6.7 | 2966.15
16.2.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 85.82 | 29.26 | 2511.09
16.2.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO (TELHA GALVALUME), E = 0.50mm, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 85.82 | 49.84 | 4277.26
16.2.4 | TRE - 0265 | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0.50MM, ALTURA 40MM | M | 11.55 | 33.45 | 386.34
16.2.5 | TRE - 0263 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0.95MM) PARA TELHADO, LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO | M | 12.9 | 39.26 | 506.45
17 |  | PISOS |  |  |  | 45165.85
17.1 |  | PISOS INTERNOS |  |  |  | 28011.92
17.1.1 | TRE - 0266 | LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM, APLICADO EM PISO | M³ | 14.28 | 564.76 | 8064.77
17.1.2 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 142.82 | 33.98 | 4853.02
17.1.3 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL) | M² | 134.25 | 109.84 | 14746.02
17.1.4 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10M² | M² | 8.57 | 40.62 | 348.11
17.2 |  | PISO EXTERNO - PÁTIO FRONTAL |  |  |  | 2440.15
17.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | M³ | 0.96 | 58.74 | 56.39
17.2.2 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 4.8 | 100.56 | 482.68
17.2.3 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | M³ | 2.66 | 47.24 | 125.65
17.2.4 | TRE - 0266 | LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM, APLICADO EM PISO | M³ | 0.89 | 564.76 | 502.63
17.2.5 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 8.85 | 33.98 | 300.72
17.2.6 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL) | M² | 8.85 | 109.84 | 972.08
17.3 |  | CALÇADA PERIMETRAL DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 10926.79
17.3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | M³ | 5.6 | 58.74 | 328.94
17.3.2 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 41.43 | 100.56 | 4166.2
17.3.3 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 10.4 | 96.98 | 1008.59
17.3.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | KG | 6.62 | 12.63 | 83.61
17.3.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | KG | 31.25 | 8.87 | 277.18
17.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | M³ | 0.52 | 410.26 | 213.33
17.3.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.52 | 150.72 | 78.37
17.3.8 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | M³ | 26.98 | 47.24 | 1274.53
17.3.9 | 94990 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM | M³ | 2.98 | 632.22 | 1884.01
17.3.10 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 41.43 | 4.95 | 205.07
17.3.11 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 41.43 | 33.96 | 1406.96
17.4 |  | PISOS EXTERNOS (ABAIXO DA CALÇADA PERIMETRAL) |  |  |  | 3786.99
17.4.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM | M³ | 5.99 | 632.22 | 3786.99
18 |  | RODAPÉS |  |  |  | 1472.22
18.1 | TRE - 0065 | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 50 x 50CM OU 60 x 60CM | M | 112.1 | 12.47 | 1397.88
18.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM | M | 12.6 | 5.9 | 74.34
19 |  | FORROS |  |  |  | 9267.27
19.1 | TRE - 0342 | FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC BRANCO, PLACAS 618 x 1243 x 10MM, ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS CLICADOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO | M² | 134.25 | 69.03 | 9267.27
20 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 17711.53
20.1 |  | PORTAS DE ALUMINIO |  |  |  | 10663.84
20.1.1 | 91338 | PORTA CEGA DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 18.36 | 526.61 | 9668.55
20.1.2 | 91338 | PORTA MISTA (CEGA + VÃO PARA VIDRO) DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1.89 | 526.61 | 995.29
20.2 |  | JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO |  |  |  | 6798.61
20.2.1 | TRE - 0137 | JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO, PERFIL 25MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDRO FUMÊ 6MM FIXADO COM BORRACHA EPDM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 9.2 | 738.98 | 6798.61
20.3 |  | VIDROS PARA PORTAS DE ALUMINIO |  |  |  | 249.08
20.3.1 | TRE - 0209 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM, FIXADO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA EPDM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 0.95 | 262.19 | 249.08
21 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  |  | 3518.49
21.1 |  | PORTAS DE VIDRO |  |  |  | 3518.49
21.1.1 | TRE - 0151 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 1,10 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE MOLA DE PISO E FERRAGENS COMPLETA (PERFIS EM ALUMINIO BRANCO) | UN | 1 | 2404.33 | 2404.33
21.1.2 | TRE - 0152 | BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO BRANCO | M² | 1.94 | 511.89 | 993.06
21.1.3 | TRE - 0068 | PUXADOR DUPLO TUBULAR EM ALUMÍNIO POLIDO, 1" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 121.1 | 121.1
22 |  | ESQUADRIAS E GRADES METÁLICAS |  |  |  | 22059.17
22.1 |  | PORTÕES TIPO GRADE |  |  |  | 3329.45
22.1.1 | TRE - 0154 | PORTÃO EM GRADE DE METALON COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM | M² | 4.25 | 479.9 | 2039.57
22.1.2 | TRE - 0175 | PORTÃO EM GRADE DE METALON SEM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM | M² | 1.89 | 497.42 | 940.12
22.1.3 | TRE - 0272 | FECHADURA DE EMBUTIR (CHAVE TETRA) PARA PORTA EXTERNA, MÁQUINA 40MM, COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 103.5 | 207
22.1.4 | TRE - 0273 | FECHADURA AUXILIAR TIPO TRAVA DE SEGURANÇA, CROMADA, INCLUSIVE CHAVE YALE SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 71.38 | 142.76
22.2 |  | PORTÕES TIPO CHAPA |  |  |  | 1170.47
22.2.1 | TRE - 0333 | PORTÃO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Nº 20 (E=0.95MM) COM REQUADRO EM METALON 60x60x1.20MM, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR | M² | 2.1 | 557.37 | 1170.47
22.3 |  | GRADES FIXAS PARA JANELAS |  |  |  | 7971.42
22.3.1 | TRE - 0331 | GRADE FIXA EM METALON SEM REQUADRO, CORRIDA COM ALTURA 90CM, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, BARRAS HORIZONTAIS 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM ENTRE FACES, SOBREPOSTAS EM BARRAS VERTICAIS 40x20x1.50MM A CADA 1,50M SOLDADAS POR TRÁS DAS BARRAS HORIZONTAIS - GRADE FLUTUANTE SEM REQUADRO | M | 15.85 | 379.7 | 6018.24
22.3.2 | TRE - 0153 | GRADE FIXA EM METALON COM REQUADRO PEÇAS DE 40x40x1.50MM, MONTANTE CENTRAL EM PEÇAS DE 20x20x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM, FIXADAS NO MÁXIMO A CADA 6,00CM (FACE A FACE) | M² | 4.9 | 398.61 | 1953.18
22.3 |  | GRADES DIVERSAS |  |  |  | 9587.83
22.3.1 | TRE - 0275 | GRADE TIPO GAIOLA PARA LUMINÁRIA 30x30x40CM, EM CANTONEIRAS 1.1/2" x 1/8", FECHADA COM TELA DE CHAPA EXPANDIDA MALHA 38 x 75 x 3/16", COM TAMPA REMOVÍVEL, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA | UN | 7 | 459.39 | 3215.73
22.3.2 | TRE - 0327 | GRADE TIPO GAIOLA PARA CONDENSADORA – 0,90 x 0,90 x 0,90M – EM METALON, COM BARRAS HORIZONTAIS 40 x 20 x 1.50MM A CADA 6,00CM ENTRE FACES, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 1 (UM) CADEADO 70MM | UN | 7 | 910.3 | 6372.1
23 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 36759.8
23.1 |  | PONTOS DE ILUMINAÇÃO |  |  |  | 4153.44
23.1.1 | TRE - 0104 | PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5mm², SOBRE FORRO, INCLUINDO ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4", CABOS, CAIXAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | PT | 54 | 55.98 | 3022.92
23.1.2 | TRE - 0139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5MM², EM PAREDE OU LAJE (ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO AMARELO ¾”, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | PT | 12 | 94.21 | 1130.52
23.2 |  | PONTOS DE INTERRUPTOR |  |  |  | 1408.95
23.2.1 | TRE - 0165 | PONTO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR INDIVIDUAL, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 9 | 102.63 | 923.67
23.2.2 | TRE - 0219 | PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR DUPLO, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 2 | 124.4 | 248.8
23.2.3 | TRE - 0276 | PONTO DE INTURRUPTOR INDIVIDUAL TREE-WAY EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC, CABOS, CAIXAS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 2 | 118.24 | 236.48
23.3 |  | PONTOS DE TOMADA MONOFÁSICA EM PAREDE |  |  |  | 8961.38
23.3.1 | TRE - 0223 | PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 19 | 147.31 | 2798.89
23.3.2 | TRE - 0155 | PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 19 | 157.58 | 2994.02
23.3.3 | TRE - 0229 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 7 | 148.83 | 1041.81
23.3.4 | TRE - 0334 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 20A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 1 | 184.8 | 184.8
23.3.5 | TRE - 0111 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 8 | 163.29 | 1306.32
23.3.6 | TRE - 0156 | PONTO DE TOMADA ALTA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 3 | 156.19 | 468.57
23.3.7 | TRE - 0157 | PONTO DE TOMADA ALTA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA, EM PISO, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾”, CABOS, CAIXAS, CONEXÕES, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 1 | 166.97 | 166.97
23.4 |  | PONTOS DE TOMADA BIFÁSICA EM PAREDE |  |  |  | 1494.86
23.4.1 | TRE - 0278 | PONTO DE TOMADA ALTA 20A, INDIVIDUAL, BIFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 5 | 202.7 | 1013.5
23.4.2 | TRE - 0335 | PONTO DE TOMADA ALTA 20A, INDIVIDUAL, BIFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 6.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 2 | 240.68 | 481.36
23.5 |  | PONTOS DE TOMADA DE PISO |  |  |  | 500.91
23.5.1 | TRE - 0157 | PONTO DE TOMADA DUPLA 10A, MONOFÁSICA, EM PISO, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾”, CABOS, CAIXAS, CONEXÕES, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 3 | 166.97 | 500.91
23.6 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 7137.63
23.6.1 | TRE - 0163 | LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE EMBUTIR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 51 | 41.01 | 2091.51
23.6.2 | TRE - 0279 | LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE SOBREPOR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 49.53 | 99.06
23.6.3 | TRE - 0280 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137W, COM FOTOCÉLULA, FIXADA EM PAREDE COM BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO | UN | 6 | 677.6 | 4065.6
23.6.4 | TRE - 0336 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO BASE E-27, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA BULBO LED DE 60W | UN | 7 | 82.5 | 577.5
23.6.5 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 25.33 | 303.96
23.7 |  | INFRAESTRUTURA PARA ANTENA V-SAT |  |  |  | 404.4
23.7.1 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 12.19 | 182.85
23.7.2 | 91896 | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | UN | 5 | 13.67 | 68.35
23.7.3 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 8.72 | 87.2
23.7.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.50MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CABO GUIA) | M | 25 | 2.64 | 66
23.8 |  | INFRAESTRUTURA P/ ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (EMBUTIDOS EM FORRO, PAREDE E PISO) |  |  |  | 2402.64
23.8.1 | TRE - 0088 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 x 100 x 300MM, SEM TAMPA, FIXADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 97.89 | 1762.02
23.8.2 | TRE - 0283 | EMENDA INTERNA "U" 150 x 100MM PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 14.33 | 257.94
23.8.3 | TRE - 0346 | CRUZETA HORIZONTAL 90º 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 39.42 | 118.26
23.8.4 | TRE - 0347 | TÊ HORIZONTAL OU VERTICAL "U" 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 60.92 | 243.68
23.8.5 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 10.37 | 20.74
23.9 |  | QUADRO DE DISTRIBUÍÇÃO E DISJUNTORES |  |  |  | 1513.24
23.9.1 | TRE - 0337 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 36 DISJUNTORES MONOPOLARES DIN, COM KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 501.85 | 501.85
23.9.2 | TRE - 0133 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, 100 OU 125A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 306.46 | 306.46
23.9.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 9.26 | 64.82
23.9.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 9.77 | 29.31
23.9.5 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 47.46 | 237.3
23.9.6 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 49.2 | 98.4
23.9.7 | TRE - 0338 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA – 175V (PARA-RAIO) | UN | 3 | 91.7 | 275.1
23.10 |  | MURETA PARA ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 8208.99
23.10.1 | TRE - 0281 | CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, DIMENSÕES 1,50 x 2,20M CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO, INCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO SIMPLES, VIGA E LAJE MARQUISE DE CONCRETO ARMADO, REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA E PINTURA | UN | 1 | 1264.45 | 1264.45
23.10.2 | TRE - 0339 | PORTINHOLA METÁLICA PARA MURETA DE ENERGIA, EM CHAPA METÁLICA E GRADE DE METALON, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M² | 0.9 | 665.23 | 598.7
23.10.3 | TRE - 0341 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, DEMANDA ENTRE 27,1 E 38KVA, COM CIRCUÍTO 3F + N #35MM² COM 36M DE COMPRIMENTO (RAMAL DE LIGAÇÃO + RAMAL DE ENTRADA) | UN | 1 | 2209.09 | 2209.09
23.10.4 | TRE - 0343 | RAMAL INTERNO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CIRCUÍTO TRIFÁSICO, 4#35MM², INCLUSIVE INFRAESTRUTURA | M | 28.27 | 119.11 | 3367.23
23.10.5 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,60M | UN | 2 | 384.76 | 769.52
23.11 |  | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 573.36
23.11.1 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 50.91 | 152.73
23.11.2 | TRE - 0282 | CORDOALHA DE COBRE NU, 16MM², ENTERRADA, COM CONECTOR, INCLUSIVE ABERTURA E REATERRO DE VALAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 24.17 | 362.55
23.11.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 30CM | UN | 3 | 19.36 | 58.08
24 |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  | 5031.91
24.1 | TRE - 0348 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 x 38MM PARA LEITO DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 47.89 | 335.23
24.2 | TRE - 0023 | PONTO DE TOMADA LÓGICA INDIVIDUAL EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ45, CAIXA, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 18 | 136.59 | 2458.62
24.3 | TRE - 0211 | PONTO DE TOMADA LÓGICA DUPLA EM PISO, INCLUINDO CAIXA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL 3/4", CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 3 | 164.54 | 493.62
24.4 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS | UN | 1 | 503.9 | 503.9
24.5 | TRE - 0344 | TESTE E IDENTIFCAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA | PT | 18 | 19.57 | 352.26
24.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ELETRODUTO APARENTE PARA DESCIDA DOS CABOS ATÉ O RACK) | M | 1 | 10.37 | 10.37
24.7 | TRE - 0089 | MINI - RACK DE PAREDE EM CHAPA METÁLICA 19" - 9U x 470MM, PORTA COM VISOR EM VIDRO OU ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 877.91 | 877.91
25 |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  |  |  | 1368.79
25.1 | TRE - 0212 | PONTO DE TOMADA TELEFÔNICA EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ11, CAIXA, CONEXÕES, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 2 | 127.1 | 254.2
25.2 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 2 - 20 x 20 x 12CM - EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71.89 | 71.89
25.3 | TRE - 0285 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO TELEFÔNICO Nº 2, INCLUINDO ACESSÓRIOS TIPO BLOCOS BARGOA, SUPORTES E CONECTORES | UN | 1 | 242.78 | 242.78
25.4 | 73749/1 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, 60 x 35 x 50CM, EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 1 | 190.13 | 190.13
25.5 | 84798 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA R1, PADRÃO TELEBRÁS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 258.98 | 258.98
25.6 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | M | 20 | 9.08 | 181.6
25.7 | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI - 50, 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 2.8 | 56
25.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M | M³ | 1.2 | 58.74 | 70.48
25.9 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M³ | 1.2 | 35.61 | 42.73
26 |  | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO |  |  |  | 6000.82
26.1 | TRE - 0051 | INSTALAÇÃO DE SPLIT (EVAPORADOR E CONDENSADOR) EM PAREDE, CAPACIDADE ATÉ 30.000BTU/H, COM FORNECIMENTO COMPLETO DE MATERIAIS, EXCETO APARELHO DE AR-CONDICIONADO | UN | 7 | 705.2 | 4936.4
26.2 | TRE - 0286 | PONTO DE DRENAGEM PARA AR-CONDICIONADO, EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, RASGOS E CHUMBAMENTOS | PT | 7 | 152.06 | 1064.42
27 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 3973.49
27.1 |  | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA / EXTRAVASOR |  |  |  | 666.42
27.1.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 22 | 28.4 | 624.8
27.1.2 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | UN | 2 | 20.81 | 41.62
27.2 |  | BARRILETE |  |  |  | 1471.67
27.2.1 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 674.71 | 674.71
27.2.2 | 91788 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 30 | 24.94 | 748.2
27.2.3 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48.76 | 48.76
27.3 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO PÚBLICO |  |  |  | 569.55
27.3.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | M | 6 | 28.4 | 170.4
27.3.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 3 | 93.93 | 281.79
27.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 2 | 58.68 | 117.36
27.4 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 531.16
27.4.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | M | 2.6 | 28.4 | 73.84
27.4.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 4 | 93.93 | 375.72
27.4.3 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 22.92 | 22.92
27.4.4 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 58.68 | 58.68
27.5 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - COPA |  |  |  | 226.45
27.5.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | M | 2.6 | 28.4 | 73.84
27.5.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 1 | 93.93 | 93.93
27.5.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 58.68 | 58.68
27.6 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA DE SERVIÇO |  |  |  | 320.38
27.6.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | M | 2.6 | 28.4 | 73.84
27.6.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 2 | 93.93 | 187.86
27.6.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 58.68 | 58.68
27.7 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA EXTERNA |  |  |  | 187.86
27.7.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 2 | 93.93 | 187.86
28 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 16179.55
28.1 |  | RAMAL DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO |  |  |  | 3050.15
28.1.1 | 91792 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 5.1 | 37.21 | 189.77
28.1.2 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 16.4 | 54.24 | 889.53
28.1.3 | 91795 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 37.5 | 40.68 | 1525.5
28.1.4 | TRE - 0290 | CAIXA SIFONADA PVC, DN 150x150x50MM, INCLUSIVE PROLONGAMENTO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 5 | 42.86 | 214.3
28.1.5 | TRE - 0291 | GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADA EM METAL CROMADO, DN 150x150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 46.21 | 231.05
28.2 |  | RAMAL DE VENTILAÇÃO |  |  |  | 1160.01
28.2.1 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 21 | 54.24 | 1139.04
28.2.2 | TRE - 0292 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, DN 50MM, SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 6.99 | 20.97
28.3 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA |  |  |  | 2707.9
28.3.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 x 0,60 x 0,60M PARA REDE DE ESGOTO (CAIXA DE INSPEÇÃO) | UN | 5 | 439.71 | 2198.55
28.3.2 | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 x 0,70M, ALTURA INTERNA 0,80M | UN | 1 | 509.35 | 509.35
28.4 |  | SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO |  |  |  | 9261.49
28.4.1 | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20x2,40x1,60m, VOLUME ÚTIL 3.546L, INCLUINDO ESCAVAÇÃO | UN | 1 | 5167.79 | 5167.79
28.4.2 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x1,40x3,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,20M² | UN | 1 | 3145.22 | 3145.22
28.4.3 | TRE - 0345 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA, REDONDA, DIÂMETRO 600MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | UN | 2 | 474.24 | 948.48
29 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 1403.64
29.1 | 91791 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E RALO ABACAXI, CORTES E FIXAÇÕES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 27 | 48.1 | 1298.7
29.2 | TRE - 0311 | EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM PAREDE DE ALVENARIA | UN | 9 | 11.66 | 104.94
30 |  | ELEMENTOS DE GRANITO |  |  |  | 13481.65
30.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO SIENA) | M | 7.37 | 94.79 | 698.6
30.2 | TRE - 0330 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO SIENA) | M | 8.55 | 72.22 | 617.48
30.3 | TRE - 0090 | PEITORIL EM GRANITO (PEDRA DUPLA ASSENTADA EM DOIS NÍVEIS), LARGURA TOTAL 20CM, ESPESSURA 2,00CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (GRANITO BRANCO SIENA) | M | 19.61 | 132.69 | 2602.05
30.4 | TRE - 0066 | LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - BANHEIROS | M | 33.5 | 41.16 | 1378.86
30.5 | TRE - 0328 | LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 10,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - FACHADAS | M | 51 | 71.05 | 3623.55
30.6 | TRE - 0296 | BITE DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PISO - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) | M | 1.45 | 46.71 | 67.72
30.7 | TRE - 0013 | BANCADA DE GRANITO POLIDO – 0,80 x 0,55M – COM VISTA FRONTAL E UMA LATERAL DE 15CM, INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUÇA BRANCA – 35 x 50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE PVC (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) - WC FUNCIONÁRIOS | UN | 1 | 607.28 | 607.28
30.8 | TRE - 0018 | BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA DE COZINHA - 1,20 x 0,60M - COM ÁREA SECA E MOLHADA, VISTA FRONTAL E DUAS LATERAIS COM 20CM DE ALTURA, INCLUSIVE CUBA DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO E VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | UN | 1 | 1008.62 | 1008.62
30.9 | TRE - 0026 | BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA TANQUE - 1,20 x 0,60M - VISTA FRONTAL COM 15CM DE ALTURA, INCLUSIVE TANQUE EM AÇO INOX COM VÁLVULA METÁLICA (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | UN | 1 | 1031.21 | 1031.21
30.10 | TRE - 0269 | RODABANCA EM GRANITO POLIDO, ALTURA 20CM (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | M | 4.95 | 119.95 | 593.75
30.11 | TRE - 0103 | RODAPÉ EM GRANITO POLIDO, ALTURA 15CM (GRANITO BRANCO SIENA) | M | 13.5 | 92.78 | 1252.53
31 |  | LOUÇAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 5747.54
31.1 |  | LAVABO PÚBLICO |  |  |  | 3487.64
31.1.1 | TRE - 0318 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ASSENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1061.82 | 1061.82
31.1.2 | TRE - 0179 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, DIMENSÕES APROXIMADAS 47 x 55CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR) | UN | 1 | 597.96 | 597.96
31.1.3 | TRE - 0299 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR) | UN | 1 | 257.87 | 257.87
31.1.4 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48.07 | 48.07
31.1.5 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 42.87 | 85.74
31.1.6 | TRE - 0249 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D = 40MM (1.1/2"), PARA VASO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 148.08 | 444.24
31.1.7 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80x80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 437.59 | 437.59
31.1.8 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.74 | 23.74
31.1.9 | TRE - 0300 | ESPELHO PARA PCD, LAPIDADO, COLADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA INCLINADA, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ, DIMENSÕES 0,60 x 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 410.01 | 410.01
31.1.10 | TRE - 0216 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28.33 | 28.33
31.1.11 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 62.9 | 62.9
31.1.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.41 | 8.41
31.1.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20.96 | 20.96
31.2 |  | LAVABO DOS FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 1616.82
31.2.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 326.15 | 326.15
31.2.2 | TRE - 0301 | ASSENTO SOFT CLOSE PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL OU PCD, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 163.34 | 163.34
31.2.3 | TRE - 0299 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR) | UN | 1 | 257.87 | 257.87
31.2.4 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48.07 | 48.07
31.2.5 | TRE - 0302 | CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 155.76 | 155.76
31.2.6 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 42.87 | 85.74
31.2.7 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 23.74 | 71.22
31.2.8 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO BRILHANTE (DIMENSÕES 0,60 x 1,00M) | M² | 0.6 | 594.13 | 356.47
31.2.9 | TRE - 0216 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28.33 | 28.33
31.2.10 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 62.9 | 62.9
31.2.11 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 1 | 31.6 | 31.6
31.2.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.41 | 8.41
31.2.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20.96 | 20.96
31.3 |  | COPA |  |  |  | 414.13
31.3.1 | TRE - 0303 | TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, DE MESA, BICA ELEVADA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1167.C.LINK DA DECA OU SIMILAR) | UN | 1 | 323.78 | 323.78
31.3.2 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 23.74 | 47.48
31.3.3 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 42.87 | 42.87
31.4 |  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  |  | 139.01
31.4.1 | TRE - 0218 | TORNEIRA PARA TANQUE, DE PAREDE, COM BICO, METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 48.07 | 96.14
31.4.2 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 42.87 | 42.87
31.5 |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 89.94
31.5.1 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 29.98 | 89.94
32 |  | PINTURA SOBRE ARGAMASSAS E CONCRETOS |  |  |  | 19330.08
32.1 |  | PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE SALAS E BANHEIROS - TÉRREO |  |  |  | 8824.95
32.1.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 397.7 | 1.94 | 771.53
32.1.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MASSA PVA) | M² | 397.7 | 9.7 | 3857.69
32.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | M² | 368.95 | 10.55 | 3892.42
32.1.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARROM | M² | 28.75 | 10.55 | 303.31
32.2 |  | PINTURA DE PAREDES DE FACHADAS - TÉRREO |  |  |  | 2553.62
32.2.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 114.77 | 1.62 | 185.92
32.2.2 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 114.77 | 10.08 | 1156.88
32.2.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 114.77 | 10.55 | 1210.82
32.3 |  | PINTURA DE LAJES MARQUISES - TÉRREO |  |  |  | 970.06
32.3.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 31.65 | 1.93 | 61.08
32.3.2 | TRE - 0304 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 31.65 | 16.77 | 530.77
32.3.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 31.65 | 11.95 | 378.21
32.4 |  | PINTURA DE MUROS - TÉRREO |  |  |  | 3020.9
32.4.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 107.58 | 1.62 | 174.27
32.4.2 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 107.58 | 10.08 | 1084.4
32.4.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 107.58 | 10.55 | 1134.96
32.4.4 | TRE - 0329 | PINTURA DE PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE SELADOR E MASSA CORRIDA ACRÍLICA TEXTURIZADA | M | 26.29 | 23.86 | 627.27
32.5 |  | PINTURA DE PISOS DA ÁREA EXTERNA |  |  |  | 2541.36
32.5.1 | TRE - 0305 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PISO - UMA DEMÃO | M² | 130.06 | 2.08 | 270.52
32.5.2 | 79500/2 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS - COR CONCRETO | M² | 130.06 | 17.46 | 2270.84
32.6 |  | PINTURA DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA E DEPÓSITO - COBERTURA |  |  |  | 557.69
32.6.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 13.26 | 1.62 | 21.48
32.6.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 8.57 | 1.93 | 16.54
32.6.3 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 13.26 | 10.08 | 133.66
32.6.4 | TRE - 0304 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 8.57 | 16.77 | 143.71
32.6.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 13.26 | 10.55 | 139.89
32.6.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | M² | 8.57 | 11.95 | 102.41
32.7 |  | PINTURA DA FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS - COBERTURA |  |  |  | 861.5
32.7.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 38.72 | 1.62 | 62.72
32.7.2 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 38.72 | 10.08 | 390.29
32.7.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | M² | 38.72 | 10.55 | 408.49
33 |  | PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  | 15046.17
33.1 |  | PINTURA DE GRADES DE JANELAS |  |  |  | 4513.39
33.1.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | M² | 83.69 | 6.21 | 519.71
33.1.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | M² | 83.69 | 15.82 | 1323.97
33.1.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO | M² | 167.38 | 15.95 | 2669.71
33.2 |  | PINTURA DE GRADES DE PORTAS |  |  |  | 888.76
33.2.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | M² | 16.48 | 6.21 | 102.34
33.2.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | M² | 16.48 | 15.82 | 260.71
33.2.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO | M² | 32.96 | 15.95 | 525.71
33.3 |  | PINTURA DE ESCADA MARINHEIRO E GUARDA-CORPO DA LAJE |  |  |  | 1698.25
33.3.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | M² | 31.49 | 6.21 | 195.55
33.3.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA,UMA DEMÃO | M² | 31.49 | 15.82 | 498.17
33.3.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR CINZA | M² | 62.98 | 15.95 | 1004.53
33.4 |  | PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA |  |  |  | 7945.77
33.4.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | M² | 360.68 | 6.21 | 2239.82
33.4.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | M² | 360.68 | 15.82 | 5705.95
34 |  | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 820.26
34.1 | TRE - 0319 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS, TIPO ABC, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 190.2 | 380.4
34.2 | TRE - 0306 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 x 20CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2 | 24.72 | 49.44
34.3 | TRE - 0307 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 13 x 26CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 18 | 21.69 | 390.42
35 |  | SINALIZAÇÃO VISUAL |  |  |  | 9416.32
35.1 | TRE - 0071 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADO COM DETALHE CIRCULAR, BORDA POLIDA, DIMENSÕES 25,00 x 9,50CM – PADRÃO TRE. | UN | 9 | 51.41 | 462.69
35.2 | TRE - 0308 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, PINTURA EM CORROSÃO, DIMENSÕES 50 x 40CM (L x A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 926.91 | 926.91
35.3 | TRE - 0097 | LETRA DE AÇO INOX EM CAIXA ALTA, ALTURA ENTRE 16 E 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 55 | 81.29 | 4470.95
35.4 | TRE - 0098 | BRASÃO DA REPÚBLICA EM CHAPA DE AÇO INOX, PINTURA POR PROCESSO DE CORROSÃO, ALTURA DE 70CM, LARGURA PROPORCIONAL, COM BASE EMBORRACHADA DE 2CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1486.53 | 1486.53
35.5 | TRE - 0309 | LOGOMARCA DO TRE, EM CHAPAS DE ACM (CORES VERDE, AMARELO E AZUL), ALTURA 1,00M, ESTRUTURADA SOBRE PERFIS DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2069.24 | 2069.24
36 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 9252.92
36.1 | TRE - 0310 | EXECUÇÃO DE CONJUNTO DE 3 (TRÊS) MASTROS PARA BANDEIRAS, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E 2", ESPESSURA 2.65MM, ALTURA LIVRE DO MASTRO CENTRAL COM 6,00M E MASTROS LATERAIS COM 5,00M, INCLUSIVE PINTURA METALIZADA COM PISTOLA, FUNDAÇÃO EM BROCAS DE CONCRETO, BASE DE ACAMENTO EM CONCRETO, ROLDANAS E SUPORTE PARA CORDAS | UN | 1 | 1879.07 | 1879.07
36.2 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) DE 7x50x50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 0.5 | 140.73 | 70.36
36.3 | TRE - 0202 | LIXEIRA EM PERFIS DE ALUMINIO FOSCO, DIMENSÕES 1,20 x 0,60 x 0,60M | UN | 1 | 541.28 | 541.28
36.4 | TRE - 0349 | PELÍCULA DE INSULFILM PRETO 100% - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M² | 13.45 | 50 | 672.5
36.5 | TRE - 0311 | EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM PAREDE DE ALVENARIA | UN | 9 | 11.66 | 104.94
36.6 | TRE - 0332 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS A CADA 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4” | M | 7.95 | 309.39 | 2459.65
36.7 | TRE - 0021 | ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, CONSTITUÍDA DE BARRAS CHATAS METÁLICAS E TUBOS GALVANIZADOS 1”, CHUMBAMENTO COM ARGMASSA | M | 8.5 | 414.72 | 3525.12
37 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 1787.51
37.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO | M² | 151.67 | 0.37 | 56.11
37.2 | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | M² | 151.67 | 7.5 | 1137.52
37.3 | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | M² | 95.69 | 2.45 | 234.44
37.4 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | M² | 88.63 | 2.45 | 217.14
37.5 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO | M² | 134.25 | 1.06 | 142.3
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 525838.37
BDI (32,78%) | [5 empty] | 172369.8177
PREÇO GLOBAL | [5 empty] | 698208.1877

## Cronograma Físico-Financeiro
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 24ª ZE - ITAPIRANGA/AM.
AUTOR PLANILHA: |  | Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  |  | 10d | 20d | 30d | 40d | 50d | 60d | 70d | 80d | 90d | 100d | 110d | 120d | 130d | 140d | 150d
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | MÊS 1 |  | % | MÊS 2 |  | % | MÊS 3 |  | % | MÊS 4 |  | % | MÊS 5 |  | %
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | 55853.35 | 1675.6005 |  | 3% | 5585.335 |  | 10% | 11170.67 |  | 20% | 15638.938 |  | 28% | 21782.8065 |  | 39% | 55853.35
1 | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | 17422 | 30d: 3%; 60d: 10%; 90d: 20%; 120d: 28%; 150d: 39%
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | 22963.8 | 30d: 3%; 60d: 10%; 90d: 20%; 120d: 28%; 150d: 39%
1.3 | TRE - 0320 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | 15467.55 | 30d: 3%; 60d: 10%; 90d: 20%; 120d: 28%; 150d: 39%
2 |  | TRANSPORTE DE INSUMOS | 18215.69 | 546.4707 |  | 3% | 1821.569 |  | 10% | 3643.138 |  | 20% | 5100.3932 |  | 28% | 7104.1191 |  | 39% | 18215.69
2.1 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA | 18215.69 | 30d: 3%; 60d: 10%; 90d: 20%; 120d: 28%; 150d: 39%
3 |  | CANTEIRO DE OBRAS | 9509.54 | 9509.54 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9509.54
3.1 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | 3428.18 | 10d: 100%
3.2 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | 1585.08 | 10d: 100%
3.3 | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 3981 | 10d: 100%
3.4 | TRE - 0080 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, PADRÃO CREA-AM, DIMENSÕES 1,20 x 1,00 (L x A) | 515.28 | 20d: 100%
4 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4097.6 | 1236.8566 |  | 30.18% | 294.922 |  | 7.197% | 589.844 |  | 14.39% | 825.7816 |  | 20.15% | 1150.1958 |  | 28.07% | 4097.6
4.1 |  | PREPARO DO TERRENO | 241.21 | 241.21 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.1.1 | TRE - 0325 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, CAMADA VEGETAL MAIOR QUE 1,00M | 241.21 | 10d: 100%
4.2 |  | LIMPEZA PRELIMINAR DA ESTRUTURA EXISTENTE | 221.89 | 221.89 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.2.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 221.89 | 30d: 100%
4.3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3132.9 | 272.1566 |  | 8.687% | 294.922 |  | 9.414% | 589.844 |  | 18.83% | 825.7816 |  | 26.36% | 1150.1958 |  | 36.71%
4.3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 72.99 | 20d: 100%
4.3.2 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 110.69 | 20d: 100%
4.3.3 | TRE - 0148 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 6KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAL | 2949.22 | 30d: 3%; 60d: 10%; 90d: 20%; 120d: 28%; 150d: 39%
4.4 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | 501.6 | 501.6 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.4.1 | 99060 | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00M - 2 UTILIZAÇÕES | 501.6 | 30d: 100%
5 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 5006.77 | 1313.59 |  | 26.24% | 2219.8 |  | 44.34% | 1473.38 |  | 29.43% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5006.77
5.1 | TRE - 0262 | ATERRO MANUAL COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (FOSSA/SUMIDOURO) | 1313.59 | 30d: 100%
5.2 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO INTERNO) | 2219.8 | 50d: 50%; 60d: 50%
5.3 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | 1291.06 | 80d: 30%; 90d: 70%
5.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (FUNDAÇÕES) | 182.32 | 90d: 100%
6 |  | INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO | 3355.27 | 933.63 |  | 27.83% | 2421.64 |  | 72.17% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3355.27
6.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL | 595.87 | 0 |  | 0% | 595.87 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
6.1.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | 302.35 | 40d: 100%
6.1.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | 191.02 | 40d: 100%
6.1.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM | 102.5 | 40d: 100%
6.2 |  | FÔRMAS | 1065.32 | 481.455 |  | 45.19% | 583.865 |  | 54.81% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
6.2.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES (ARRANQUE) RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 512.05 | 20d: 20%; 30d: 20%; 40d: 60%
6.2.2 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E = 25MM, DUAS UTILIZAÇÕES | 553.27 | 30d: 50%; 40d: 50%
6.3 |  | ARMADURAS | 904.35 | 452.175 |  | 50% | 452.175 |  | 50% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
6.3.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0MM - MONTAGEM | 151.48 | 30d: 50%; 40d: 50%
6.3.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | 187.2 | 30d: 50%; 40d: 50%
6.3.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | 246.76 | 30d: 50%; 40d: 50%
6.3.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | 184.27 | 30d: 50%; 40d: 50%
6.3.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | 134.64 | 30d: 50%; 40d: 50%
6.4 |  | CONCRETO | 789.73 | 0 |  | 0% | 789.73 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
6.4.1 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 342.27 | 50d: 100%
6.4.2 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 447.46 | 50d: 100%
7 |  | SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO | 17262.03 | 0 |  | 0% | 17262.03 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17262.03
7.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES NA ESTRUTURA EXISTENTE | 1125.73 | 0 |  | 0% | 1125.73 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.1.1 | TRE - 0323 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE EPOXI | 187.17 | 50d: 100%
7.1.2 | TRE - 0324 | ANCORAGEM DE VERGALHÕES DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPOXI, INCLUSIVE PERFURAÇÃO DO CONCRETO | 938.56 | 60d: 100%
7.2 |  | FÔRMAS | 3933.52 | 0 |  | 0% | 3933.52 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.2.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 1126.9 | 60d: 100%
7.2.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 634.49 | 60d: 100%
7.2.3 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 2172.13 | 60d: 100%
7.3 |  | ARMADURAS | 1908.8 | 0 |  | 0% | 1908.8 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.3.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | 335.32 | 50d: 50%; 60d: 50%
7.3.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | 300.31 | 50d: 50%; 60d: 50%
7.3.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | 305.3 | 50d: 50%; 60d: 50%
7.3.4 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | 967.87 | 50d: 50%; 60d: 50%
7.4 |  | CONCRETO | 10293.98 | 0 |  | 0% | 10293.98 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.4.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | 7528.27 | 60d: 100%
7.4.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 2765.71 | 60d: 100%
8 |  | SUPRAESTRUTURA - COBERTURA DO PRÉDIO | 9635.66 | 0 |  | 0% | 2552.305 |  | 26.49% | 7083.355 |  | 73.51% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9635.66
8.1 |  | FÔRMAS | 5139.48 | 0 |  | 0% | 2552.305 |  | 49.66% | 2587.175 |  | 50.34% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
8.1.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 1391.66 | 60d: 100%
8.1.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 2321.29 | 60d: 50%; 70d: 50%
8.1.3 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 1426.53 | 80d: 100%
8.2 |  | ARMADURAS | 2297.15 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2297.15 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
8.2.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | 470.84 | 70d: 50%; 80d: 50%
8.2.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | 258.32 | 70d: 50%; 80d: 50%
8.2.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | 132.74 | 70d: 50%; 80d: 50%
8.2.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | 576.81 | 70d: 50%; 80d: 50%
8.2.5 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM | 224.31 | 70d: 50%; 80d: 50%
8.2.6 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | 47.25 | 70d: 50%; 80d: 50%
8.2.7 | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | 469.69 | 70d: 50%; 80d: 50%
8.2.8 | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM - MONTAGEM | 117.19 | 70d: 50%; 80d: 50%
8.3 |  | CONCRETO | 2199.03 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2199.03 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
8.3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | 1608.21 | 80d: 100%
8.3.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 590.82 | 80d: 100%
9 |  | MUROS - SERVIÇOS ESTRUTURAIS | 1565.85 | 0 |  | 0% | 1565.85 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1565.85
9.1 |  | MURO FRONTAL - SERVIÇOS ESTRUTURAIS | 91.6 | 0 |  | 0% | 91.6 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
9.1.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | 25.31 | 40d: 100%
9.1.2 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 66.29 | 40d: 100%
9.2 |  | MURO LATERAL ESQUERDO - SERVIÇOS ESTRUTURAIS | 1071.75 | 0 |  | 0% | 1071.75 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
9.2.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | 71.73 | 40d: 100%
9.2.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | 41.84 | 40d: 100%
9.2.3 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 187.82 | 40d: 100%
9.2.4 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 244.48 | 40d: 100%
9.2.5 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 290.94 | 40d: 100%
9.2.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | 25.76 | 40d: 100%
9.2.7 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | 153.09 | 40d: 100%
9.2.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | 41.02 | 40d: 100%
9.2.9 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 15.07 | 40d: 100%
9.3 |  | MURO LATERAL DIREITO - SERVIÇOS ESTRUTURAIS | 402.5 | 0 |  | 0% | 402.5 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
9.3.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 244.38 | 50d: 100%
9.3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | 20.83 | 50d: 100%
9.3.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | 92.42 | 50d: 100%
9.3.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | 32.82 | 50d: 100%
9.3.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 12.05 | 50d: 100%
10 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS AUXILIARES | 3587.09 | 0 |  | 0% | 2182.4 |  | 60.84% | 1404.69 |  | 39.16% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3587.09
10.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ DE 1,50M DE VÃO | 244.46 | 40d: 100%
10.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO | 729.6 | 40d: 100%
10.3 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO | 473.95 | 40d: 100%
10.4 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO | 95.9 | 40d: 100%
10.5 | TRE - 0007 | PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DAS PLATIBANDAS | 1404.69 | 80d: 100%
10.6 | TRE - 0007 | PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DA ALVENARIA DA ESCADA MARINHEIRO | 638.49 | 40d: 100%
11 |  | PAREDES E PAINEIS | 24945.94 | 5233.784 |  | 20.98% | 9093.526 |  | 36.45% | 10618.63 |  | 42.57% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 24945.94
11.1 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL TÉRREO | 13084.46 | 5233.784 |  | 40% | 7850.676 |  | 60% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
11.1.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | 13084.46 | 20d: 20%; 30d: 20%; 40d: 60%
11.2 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA) | 2971.99 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2971.99 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
11.2.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | 2596.35 | 90d: 100%
11.2.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | 375.64 | 90d: 100%
11.3 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PLATIBANDAS) | 5949.22 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5949.22 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
11.3.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | 4363.64 | 80d: 100%
11.3.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | 1585.58 | 80d: 100%
11.4 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PAREDES INTERNAS DAS CALHAS) | 454.57 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 454.57 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
11.4.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | 454.57 | 90d: 100%
11.5 |  | PAREDES E PAINEIS - MUROS | 2485.7 | 0 |  | 0% | 1242.85 |  | 50% | 1242.85 |  | 50% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
11.5.1 | 89168 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA). | 1720.14 | 60d: 50%; 70d: 50%
11.5.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | 765.56 | 60d: 50%; 70d: 50%
12 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES (ARGAMASSAS) | 37668.6 | 0 |  | 0% | 15639.07 |  | 41.52% | 15555.12 |  | 41.29% | 6474.41 |  | 17.19% | 0 |  | 0% | 37668.6
12.1 |  | REVESTIMETOS DE PAREDES INTERNAS - NÍVEL TÉRREO | 17657.43 | 0 |  | 0% | 10904.485 |  | 61.76% | 6752.945 |  | 38.24% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
12.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 1478.28 | 60d: 100%
12.1.2 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 2673.26 | 60d: 100%
12.1.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 13505.89 | 60d: 50%; 70d: 50%
12.2 |  | REVESTIMETOS DE FACHADAS - NÍVEL TÉRREO | 9469.17 | 0 |  | 0% | 4734.585 |  | 50% | 4734.585 |  | 50% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
12.2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 1153.9 | 60d: 50%; 70d: 50%
12.2.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | 8315.27 | 60d: 50%; 70d: 50%
12.3 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS DO DEPÓSITO DA COBERTURA | 817.3 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 817.3 |  | 100% | 0 |  | 0%
12.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 70.93 | 100d: 100%
12.3.2 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 E 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 746.37 | 100d: 100%
12.4 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS DO DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D´ÁGUA | 1636.78 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1636.78 |  | 100% | 0 |  | 0%
12.4.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 214.28 | 110d: 100%
12.4.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | 1422.5 | 110d: 100%
12.5 |  | REVESTIMENTOS DAS PLATIBANDAS | 4020.33 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4020.33 |  | 100% | 0 |  | 0%
12.5.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (FACE EXTERNA) | 526.33 | 110d: 100%
12.5.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM (FACE EXTERNA) | 3494 | 110d: 100%
12.6 |  | REVESTIMENTOS DOS MUROS | 4067.59 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4067.59 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
12.6.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 532.52 | 80d: 100%
12.6.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | 3535.07 | 80d: 100%
13 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES | 53528.42 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3664.53 |  | 6.846% | 22946.896 |  | 42.87% | 26916.994 |  | 50.29% | 53528.42
13.1 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS - TÉRREO | 7939.03 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3664.53 |  | 46.16% | 4274.5 |  | 53.84% | 0 |  | 0%
13.1.1 | TRE - 0316 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA DE PORCELANATO FORMATO RETANGULAR, COM ÁREA UNITÁRIA ATÉ 2025CM², ACABAMENTO POLIDO, BORDA RETIFICADA, COR BRANCO OU BEGE, A MEIA ALTURA DAS PAREDES | 7329.06 | 90d: 50%; 100d: 50%
13.1.2 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | 609.97 | 100d: 100%
13.2 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS - TÉRREO | 14224.67 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4267.401 |  | 30% | 9957.269 |  | 70%
13.2.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | 14224.67 | 120d: 30%; 130d: 70%
13.3 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS DO DEPÓSITO - COBERTURA | 1151.86 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1151.86 |  | 100%
13.3.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33 X 45CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 1151.86 | 130d: 100%
13.4 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS DO DEPÓSITO/ABRIGO - COBERTURA | 11005.02 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4801.075 |  | 43.63% | 6203.945 |  | 56.37%
13.4.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR MARROM | 9602.15 | 120d: 50%; 130d: 50%
13.4.2 | TRE - 0317 | REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ | 1402.87 | 130d: 100%
13.5 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PLATIBANDAS - COBERTURA | 19207.84 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9603.92 |  | 50% | 9603.92 |  | 50%
13.5.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | 13286.41 | 120d: 50%; 130d: 50%
13.5.2 | TRE - 0317 | REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ | 5921.43 | 120d: 50%; 130d: 50%
14 |  | REVESTIMENTOS DE TETOS | 1632.81 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1632.81 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1632.81
14.1 | TRE - 0011 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 317.44 | 90d: 100%
14.2 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 1315.37 | 90d: 100%
15 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 16359.35 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 16359.35 |  | 100% | 0 |  | 0% | 16359.35
15.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHAS DE CONCRETO (PAREDES E FUNDO) | 12915.56 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 12915.56 |  | 100% | 0 |  | 0%
15.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 241.9 | 110d: 100%
15.1.2 | 87535 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 2345.86 | 110d: 100%
15.1.3 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 543.43 | 110d: 100%
15.1.4 | TRE - 0196 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 6374.35 | 120d: 100%
15.1.5 | TRE - 0197 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 504.3 | 120d: 100%
15.1.6 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | 550.75 | 120d: 100%
15.1.7 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | 2354.97 | 120d: 100%
15.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (PAREDES E FUNDO) | 3021.89 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3021.89 |  | 100% | 0 |  | 0%
15.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 41.63 | 110d: 100%
15.2.2 | 87535 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 403.76 | 110d: 100%
15.2.3 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 230.14 | 110d: 100%
15.2.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 1434.78 | 120d: 100%
15.2.5 | TRE - 0197 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 168.1 | 120d: 100%
15.2.6 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | 233.24 | 120d: 100%
15.2.7 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | 510.24 | 120d: 100%
15.3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA ANTENA | 421.9 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 421.9 |  | 100% | 0 |  | 0%
15.3.1 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 72.38 | 120d: 100%
15.3.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 230.77 | 120d: 100%
15.3.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | 73.35 | 120d: 100%
15.3.4 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | 45.4 | 120d: 100%
16 |  | COBERTURA | 18819.42 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9409.71 |  | 50% | 9409.71 |  | 50% | 0 |  | 0%
16.1 |  | COBERTURA FRONTAL | 8172.13 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4086.065 |  | 50% | 4086.065 |  | 50% | 0 |  | 0%
16.1.1 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO | 2515.85 | 90d: 50%; 100d: 50%
16.1.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 1723.41 | 90d: 50%; 100d: 50%
16.1.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO (TELHA GALVALUME), E = 0.50mm, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 2935.57 | 90d: 50%; 100d: 50%
16.1.4 | TRE - 0265 | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0.50MM, ALTURA 40MM | 207.39 | 90d: 50%; 100d: 50%
16.1.5 | TRE - 0263 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0.95MM) PARA TELHADO, LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO | 789.91 | 90d: 50%; 100d: 50%
16.2 |  | COBERTURA POSTERIOR | 10647.29 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5323.645 |  | 50% | 5323.645 |  | 50% | 0 |  | 0%
16.2.1 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO | 2966.15 | 90d: 50%; 100d: 50%
16.2.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 2511.09 | 90d: 50%; 100d: 50%
16.2.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO (TELHA GALVALUME), E = 0.50mm, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 4277.26 | 90d: 50%; 100d: 50%
16.2.4 | TRE - 0265 | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0.50MM, ALTURA 40MM | 386.34 | 90d: 50%; 100d: 50%
16.2.5 | TRE - 0263 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0.95MM) PARA TELHADO, LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO | 506.45 | 90d: 50%; 100d: 50%
17 |  | PISOS | 45165.85 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 22845.326 |  | 50.58% | 22320.524 |  | 49.42% | 0 |  | 0%
17.1 |  | PISOS INTERNOS | 28011.92 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17341.596 |  | 61.91% | 10670.324 |  | 38.09% | 0 |  | 0%
17.1.1 | TRE - 0266 | LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM, APLICADO EM PISO | 8064.77 | 70d: 100%
17.1.2 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 4853.02 | 80d: 50%; 90d: 50%
17.1.3 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL) | 14746.02 | 90d: 30%; 100d: 70%
17.1.4 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10M² | 348.11 | 110d: 100%
17.2 |  | PISO EXTERNO - PÁTIO FRONTAL | 2440.15 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2440.15 |  | 100% | 0 |  | 0%
17.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | 56.39 | 120d: 100%
17.2.2 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 482.68 | 120d: 100%
17.2.3 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | 125.65 | 120d: 100%
17.2.4 | TRE - 0266 | LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM, APLICADO EM PISO | 502.63 | 120d: 100%
17.2.5 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 300.72 | 120d: 100%
17.2.6 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL) | 972.08 | 120d: 100%
17.3 |  | CALÇADA PERIMETRAL DA EDIFICAÇÃO | 10926.79 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5503.73 |  | 50.37% | 5423.06 |  | 49.63% | 0 |  | 0%
17.3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | 328.94 | 80d: 100%
17.3.2 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 4166.2 | 90d: 100%
17.3.3 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 1008.59 | 90d: 100%
17.3.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | 83.61 | 100d: 100%
17.3.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | 277.18 | 100d: 100%
17.3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | 213.33 | 110d: 100%
17.3.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 78.37 | 110d: 100%
17.3.8 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | 1274.53 | 120d: 100%
17.3.9 | 94990 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM | 1884.01 | 120d: 100%
17.3.10 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 205.07 | 120d: 100%
17.3.11 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 1406.96 | 120d: 100%
17.4 |  | PISOS EXTERNOS (ABAIXO DA CALÇADA PERIMETRAL) | 3786.99 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3786.99 |  | 100% | 0 |  | 0%
17.4.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM | 3786.99 | 120d: 100%
18 |  | RODAPÉS | 1472.22 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1472.22 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1472.22
18.1 | TRE - 0065 | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 50 x 50CM OU 60 x 60CM | 1397.88 | 120d: 100%
18.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM | 74.34 | 120d: 100%
19 |  | FORROS | 9267.27 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4633.635 |  | 50% | 4633.635 |  | 50% | 9267.27
19.1 | TRE - 0342 | FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC BRANCO, PLACAS 618 x 1243 x 10MM, ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS CLICADOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO | 9267.27 | 110d: 20%; 120d: 30%; 130d: 50%
20 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 17711.53 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5238.735 |  | 29.58% | 12472.795 |  | 70.42% | 17711.53
20.1 |  | PORTAS DE ALUMINIO | 10663.84 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3199.152 |  | 30% | 7464.688 |  | 70%
20.1.1 | 91338 | PORTA CEGA DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9668.55 | 120d: 30%; 130d: 70%
20.1.2 | 91338 | PORTA MISTA (CEGA + VÃO PARA VIDRO) DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 995.29 | 120d: 30%; 130d: 70%
20.2 |  | JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO | 6798.61 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2039.583 |  | 30% | 4759.027 |  | 70%
20.2.1 | TRE - 0137 | JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO, PERFIL 25MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDRO FUMÊ 6MM FIXADO COM BORRACHA EPDM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6798.61 | 120d: 30%; 130d: 70%
20.3 |  | VIDROS PARA PORTAS DE ALUMINIO | 249.08 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 249.08 |  | 100%
20.3.1 | TRE - 0209 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM, FIXADO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA EPDM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 249.08 | 140d: 100%
21 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO | 3518.49 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3518.49 |  | 100%
21.1 |  | PORTAS DE VIDRO | 3518.49 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3518.49 |  | 100%
21.1.1 | TRE - 0151 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 1,10 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE MOLA DE PISO E FERRAGENS COMPLETA (PERFIS EM ALUMINIO BRANCO) | 2404.33 | 140d: 100%
21.1.2 | TRE - 0152 | BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO BRANCO | 993.06 | 140d: 100%
21.1.3 | TRE - 0068 | PUXADOR DUPLO TUBULAR EM ALUMÍNIO POLIDO, 1" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 121.1 | 140d: 100%
22 |  | ESQUADRIAS E GRADES METÁLICAS | 22059.17 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 19634.33 |  | 89.01% | 2424.84 |  | 10.99%
22.1 |  | PORTÕES TIPO GRADE | 3329.45 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1489.845 |  | 44.75% | 1839.605 |  | 55.25%
22.1.1 | TRE - 0154 | PORTÃO EM GRADE DE METALON COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM | 2039.57 | 120d: 50%; 130d: 50%
22.1.2 | TRE - 0175 | PORTÃO EM GRADE DE METALON SEM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM | 940.12 | 120d: 50%; 130d: 50%
22.1.3 | TRE - 0272 | FECHADURA DE EMBUTIR (CHAVE TETRA) PARA PORTA EXTERNA, MÁQUINA 40MM, COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 207 | 130d: 100%
22.1.4 | TRE - 0273 | FECHADURA AUXILIAR TIPO TRAVA DE SEGURANÇA, CROMADA, INCLUSIVE CHAVE YALE SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 142.76 | 130d: 100%
22.2 |  | PORTÕES TIPO CHAPA | 1170.47 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 585.235 |  | 50% | 585.235 |  | 50%
22.2.1 | TRE - 0333 | PORTÃO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Nº 20 (E=0.95MM) COM REQUADRO EM METALON 60x60x1.20MM, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR | 1170.47 | 120d: 50%; 130d: 50%
22.3 |  | GRADES FIXAS PARA JANELAS | 7971.42 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7971.42 |  | 100% | 0 |  | 0%
22.3.1 | TRE - 0331 | GRADE FIXA EM METALON SEM REQUADRO, CORRIDA COM ALTURA 90CM, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, BARRAS HORIZONTAIS 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM ENTRE FACES, SOBREPOSTAS EM BARRAS VERTICAIS 40x20x1.50MM A CADA 1,50M SOLDADAS POR TRÁS DAS BARRAS HORIZONTAIS - GRADE FLUTUANTE SEM REQUADRO | 6018.24 | 110d: 30%; 120d: 70%
22.3.2 | TRE - 0153 | GRADE FIXA EM METALON COM REQUADRO PEÇAS DE 40x40x1.50MM, MONTANTE CENTRAL EM PEÇAS DE 20x20x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM, FIXADAS NO MÁXIMO A CADA 6,00CM (FACE A FACE) | 1953.18 | 110d: 30%; 120d: 70%
22.3 |  | GRADES DIVERSAS | 9587.83 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9587.83 |  | 100% | 0 |  | 0%
22.3.1 | TRE - 0275 | GRADE TIPO GAIOLA PARA LUMINÁRIA 30x30x40CM, EM CANTONEIRAS 1.1/2" x 1/8", FECHADA COM TELA DE CHAPA EXPANDIDA MALHA 38 x 75 x 3/16", COM TAMPA REMOVÍVEL, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA | 3215.73 | 120d: 100%
22.3.2 | TRE - 0327 | GRADE TIPO GAIOLA PARA CONDENSADORA – 0,90 x 0,90 x 0,90M – EM METALON, COM BARRAS HORIZONTAIS 40 x 20 x 1.50MM A CADA 6,00CM ENTRE FACES, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 1 (UM) CADEADO 70MM | 6372.1 | 120d: 100%
23 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 36759.8 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7762.902 |  | 21.12% | 5141.718 |  | 13.99% | 23855.18 |  | 64.89% | 36759.8
23.1 |  | PONTOS DE ILUMINAÇÃO | 4153.44 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1246.032 |  | 30% | 830.688 |  | 20% | 2076.72 |  | 50%
23.1.1 | TRE - 0104 | PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5mm², SOBRE FORRO, INCLUINDO ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4", CABOS, CAIXAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 3022.92 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.1.2 | TRE - 0139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5MM², EM PAREDE OU LAJE (ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO AMARELO ¾”, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | 1130.52 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.2 |  | PONTOS DE INTERRUPTOR | 1408.95 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 422.685 |  | 30% | 281.79 |  | 20% | 704.475 |  | 50%
23.2.1 | TRE - 0165 | PONTO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR INDIVIDUAL, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 923.67 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.2.2 | TRE - 0219 | PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR DUPLO, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 248.8 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.2.3 | TRE - 0276 | PONTO DE INTURRUPTOR INDIVIDUAL TREE-WAY EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC, CABOS, CAIXAS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 236.48 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.3 |  | PONTOS DE TOMADA MONOFÁSICA EM PAREDE | 8961.38 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2688.414 |  | 30% | 1792.276 |  | 20% | 4480.69 |  | 50%
23.3.1 | TRE - 0223 | PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 2798.89 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.3.2 | TRE - 0155 | PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 2994.02 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.3.3 | TRE - 0229 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 1041.81 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.3.4 | TRE - 0334 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 20A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 184.8 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.3.5 | TRE - 0111 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 1306.32 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.3.6 | TRE - 0156 | PONTO DE TOMADA ALTA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 468.57 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.3.7 | TRE - 0157 | PONTO DE TOMADA ALTA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA, EM PISO, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾”, CABOS, CAIXAS, CONEXÕES, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 166.97 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.4 |  | PONTOS DE TOMADA BIFÁSICA EM PAREDE | 1494.86 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 448.458 |  | 30% | 298.972 |  | 20% | 747.43 |  | 50%
23.4.1 | TRE - 0278 | PONTO DE TOMADA ALTA 20A, INDIVIDUAL, BIFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 1013.5 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.4.2 | TRE - 0335 | PONTO DE TOMADA ALTA 20A, INDIVIDUAL, BIFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 6.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 481.36 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.5 |  | PONTOS DE TOMADA DE PISO | 500.91 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 150.273 |  | 30% | 100.182 |  | 20% | 250.455 |  | 50%
23.5.1 | TRE - 0157 | PONTO DE TOMADA DUPLA 10A, MONOFÁSICA, EM PISO, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾”, CABOS, CAIXAS, CONEXÕES, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 500.91 | 90d: 30%; 100d: 20%; 130d: 50%
23.6 |  | LUMINÁRIAS | 7137.63 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7137.63 |  | 100%
23.6.1 | TRE - 0163 | LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE EMBUTIR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2091.51 | 130d: 100%
23.6.2 | TRE - 0279 | LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE SOBREPOR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 99.06 | 130d: 100%
23.6.3 | TRE - 0280 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137W, COM FOTOCÉLULA, FIXADA EM PAREDE COM BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO | 4065.6 | 140d: 100%
23.6.4 | TRE - 0336 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO BASE E-27, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA BULBO LED DE 60W | 577.5 | 140d: 100%
23.6.5 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 303.96 | 140d: 100%
23.7 |  | INFRAESTRUTURA PARA ANTENA V-SAT | 404.4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 404.4 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
23.7.1 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 182.85 | 90d: 100%
23.7.2 | 91896 | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | 68.35 | 90d: 100%
23.7.3 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 87.2 | 90d: 100%
23.7.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.50MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CABO GUIA) | 66 | 90d: 100%
23.8 |  | INFRAESTRUTURA PARA ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SOBRE O FORRO | 2402.64 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2402.64 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
23.8.1 | TRE - 0088 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 x 100 x 300MM, SEM TAMPA, FIXADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1762.02 | 70d: 50%; 80d: 50%
23.8.2 | TRE - 0283 | EMENDA INTERNA "U" 150 x 100MM PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 257.94 | 70d: 50%; 80d: 50%
23.8.3 | TRE - 0346 | CRUZETA HORIZONTAL 90º 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 118.26 | 70d: 50%; 80d: 50%
23.8.4 | TRE - 0347 | TÊ HORIZONTAL OU VERTICAL "U" 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 243.68 | 70d: 50%; 80d: 50%
23.8.5 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.74 | 70d: 50%; 80d: 50%
23.9 |  | QUADRO DE DISTRIBUÍÇÃO E DISJUNTORES | 1513.24 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1513.24 |  | 100%
23.9.1 | TRE - 0337 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 36 DISJUNTORES MONOPOLARES DIN, COM KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 501.85 | 140d: 100%
23.9.2 | TRE - 0133 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, 100 OU 125A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 306.46 | 140d: 100%
23.9.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 64.82 | 140d: 100%
23.9.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29.31 | 140d: 100%
23.9.5 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 237.3 | 140d: 100%
23.9.6 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 98.4 | 140d: 100%
23.9.7 | TRE - 0338 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA – 175V (PARA-RAIO) | 275.1 | 140d: 100%
23.10 |  | MURETA PARA ENTRADA DE ENERGIA | 8208.99 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1264.45 |  | 15.4% | 6944.54 |  | 84.6%
23.10.1 | TRE - 0281 | CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, DIMENSÕES 1,50 x 2,20M CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO, INCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO SIMPLES, VIGA E LAJE MARQUISE DE CONCRETO ARMADO, REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA E PINTURA | 1264.45 | 110d: 100%
23.10.2 | TRE - 0339 | PORTINHOLA METÁLICA PARA MURETA DE ENERGIA, EM CHAPA METÁLICA E GRADE DE METALON, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | 598.7 | 140d: 100%
23.10.3 | TRE - 0341 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, DEMANDA ENTRE 27,1 E 38KVA, COM CABO 35MM² (RAMAL DE LIGAÇÃO + RAMAL DE ENTRADA) | 2209.09 | 130d: 100%
23.10.4 | TRE - 0342 | CIRCUÍTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, 4#35MM², INCLUSIVE INFRAESTRUTURA (RAMAL INTERNO) | 3367.23 | 140d: 100%
23.10.5 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,60M | 769.52 | 140d: 100%
23.11 |  | MALHA DE ATERRAMENTO | 573.36 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 573.36 |  | 100% | 0 |  | 0%
23.11.1 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 152.73 | 110d: 100%
23.11.2 | TRE - 0282 | CORDOALHA DE COBRE NU, 16MM², ENTERRADA, COM CONECTOR, INCLUSIVE ABERTURA E REATERRO DE VALAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 362.55 | 110d: 100%
23.11.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 30CM | 58.08 | 110d: 100%
24 |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 5031.91 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3040.66 |  | 60.43% | 0 |  | 0% | 1991.25 |  | 39.57% | 5031.91
24.1 | TRE - 0348 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 x 38MM PARA LEITO DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 335.23 | 90d: 100%
24.2 | TRE - 0023 | PONTO DE TOMADA LÓGICA INDIVIDUAL EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ45, CAIXA, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 2458.62 | 90d: 100%
24.3 | TRE - 0211 | PONTO DE TOMADA LÓGICA DUPLA EM PISO, INCLUINDO CAIXA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL 3/4", CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 493.62 | 90d: 50%; 130d: 50%
24.4 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS | 503.9 | 130d: 100%
24.5 | TRE - 0344 | TESTE E IDENTIFCAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA | 352.26 | 130d: 100%
24.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ELETRODUTO APARENTE PARA DESCIDA DOS CABOS ATÉ O RACK) | 10.37 | 130d: 100%
24.7 | TRE - 0089 | MINI - RACK DE PAREDE EM CHAPA METÁLICA 19" - 9U x 470MM, PORTA COM VISOR EM VIDRO OU ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 877.91 | 130d: 100%
25 |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 1368.79 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 127.1 |  | 9.286% | 371.73 |  | 27.16% | 869.96 |  | 63.56% | 1368.79
25.1 | TRE - 0212 | PONTO DE TOMADA TELEFÔNICA EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ11, CAIXA, CONEXÕES, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 254.2 | 90d: 50%; 130d: 50%
25.2 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 2 - 20 x 20 x 12CM - EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 71.89 | 130d: 100%
25.3 | TRE - 0285 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO TELEFÔNICO Nº 2, INCLUINDO ACESSÓRIOS TIPO BLOCOS BARGOA, SUPORTES E CONECTORES | 242.78 | 130d: 100%
25.4 | 73749/1 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, 60 x 35 x 50CM, EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL | 190.13 | 110d: 100%
25.5 | 84798 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA R1, PADRÃO TELEBRÁS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 258.98 | 130d: 100%
25.6 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | 181.6 | 110d: 100%
25.7 | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI - 50, 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 56 | 130d: 100%
25.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M | 70.48 | 130d: 100%
25.9 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 42.73 | 130d: 100%
26 |  | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO | 6000.82 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 532.21 |  | 8.869% | 532.21 |  | 8.869% | 4936.4 |  | 82.26% | 6000.82
26.1 | TRE - 0051 | INSTALAÇÃO DE SPLIT (EVAPORADOR E CONDENSADOR) EM PAREDE, CAPACIDADE ATÉ 30.000BTU/H, COM FORNECIMENTO COMPLETO DE MATERIAIS, EXCETO APARELHO DE AR-CONDICIONADO | 4936.4 | 140d: 100%
26.2 | TRE - 0286 | PONTO DE DRENAGEM PARA AR-CONDICIONADO, EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, RASGOS E CHUMBAMENTOS | 1064.42 | 90d: 50%; 100d: 50%
27 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3973.49 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1997.64 |  | 50.27% | 1975.85 |  | 49.73% | 0 |  | 0% | 3973.49
27.1 |  | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR | 666.42 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 666.42 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
27.1.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | 624.8 | 80d: 100%
27.1.2 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | 41.62 | 80d: 100%
27.2 |  | BARRILETE | 1471.67 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1471.67 |  | 100% | 0 |  | 0%
27.2.1 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 674.71 | 110d: 100%
27.2.2 | 91788 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | 748.2 | 110d: 50%; 120d: 50%
27.2.3 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 48.76 | 120d: 100%
27.3 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO PÚBLICO | 569.55 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 452.19 |  | 79.39% | 117.36 |  | 20.61% | 0 |  | 0%
27.3.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | 170.4 | 90d: 100%
27.3.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 281.79 | 90d: 100%
27.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 117.36 | 120d: 100%
27.4 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO FUNCIONÁRIOS | 531.16 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 449.56 |  | 84.64% | 81.6 |  | 15.36% | 0 |  | 0%
27.4.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | 73.84 | 90d: 100%
27.4.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 375.72 | 90d: 100%
27.4.3 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 22.92 | 120d: 100%
27.4.4 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 58.68 | 120d: 100%
27.5 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - COPA | 226.45 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 167.77 |  | 74.09% | 58.68 |  | 25.91% | 0 |  | 0%
27.5.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | 73.84 | 90d: 100%
27.5.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 93.93 | 90d: 100%
27.5.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 58.68 | 120d: 100%
27.6 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA DE SERVIÇO | 320.38 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 261.7 |  | 81.68% | 58.68 |  | 18.32% | 0 |  | 0%
27.6.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | 73.84 | 90d: 100%
27.6.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 187.86 | 90d: 100%
27.6.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 58.68 | 120d: 100%
27.7 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA EXTERNA | 187.86 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 187.86 |  | 100% | 0 |  | 0%
27.7.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 187.86 | 120d: 100%
28 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 16179.55 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10977.239 |  | 67.85% | 3751.991 |  | 23.19% | 1450.32 |  | 8.964% | 16179.55
28.1 |  | RAMAL DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO | 3050.15 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2819.1 |  | 92.42% | 0 |  | 0% | 231.05 |  | 7.575%
28.1.1 | 91792 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 189.77 | 80d: 40%; 90d: 60%
28.1.2 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 889.53 | 80d: 40%; 90d: 60%
28.1.3 | 91795 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 1525.5 | 80d: 40%; 90d: 60%
28.1.4 | TRE - 0290 | CAIXA SIFONADA PVC, DN 150x150x50MM, INCLUSIVE PROLONGAMENTO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 214.3 | 90d: 100%
28.1.5 | TRE - 0291 | GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADA EM METAL CROMADO, DN 150x150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 231.05 | 130d: 100%
28.2 |  | RAMAL DE VENTILAÇÃO | 1160.01 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1160.01 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
28.2.1 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 1139.04 | 90d: 100%
28.2.2 | TRE - 0292 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, DN 50MM, SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.97 | 90d: 100%
28.3 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | 2707.9 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2437.11 |  | 90% | 0 |  | 0% | 270.79 |  | 10%
28.3.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 x 0,60 x 0,60M PARA REDE DE ESGOTO (CAIXA DE INSPEÇÃO) | 2198.55 | 80d: 90%; 130d: 10%
28.3.2 | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 x 0,70M, ALTURA INTERNA 0,80M | 509.35 | 80d: 90%; 130d: 10%
28.4 |  | SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO | 9261.49 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4561.019 |  | 49.25% | 3751.991 |  | 40.51% | 948.48 |  | 10.24%
28.4.1 | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20x2,40x1,60m, VOLUME ÚTIL 3.546L, INCLUINDO ESCAVAÇÃO | 5167.79 | 90d: 70%; 100d: 30%
28.4.2 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x1,40x3,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,20M² | 3145.22 | 90d: 30%; 100d: 70%
28.4.3 | TRE - 0345 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA, REDONDA, DIÂMETRO 600MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 948.48 | 130d: 100%
29 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1403.64 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1403.64 |  | 100% | 0 |  | 0% | 1403.64
29.1 | 91791 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E RALO ABACAXI, CORTES E FIXAÇÕES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 1298.7 | 100d: 100%
29.2 | TRE - 0311 | EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM PAREDE DE ALVENARIA | 104.94 | 120d: 100%
30 |  | ELEMENTOS DE GRANITO | 13481.65 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 6549.52 |  | 48.58% | 6932.13 |  | 51.42% | 13481.65
30.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO SIENA) | 698.6 | 120d: 100%
30.2 | TRE - 0330 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO SIENA) | 617.48 | 120d: 100%
30.3 | TRE - 0090 | PEITORIL EM GRANITO (PEDRA DUPLA ASSENTADA EM DOIS NÍVEIS), LARGURA TOTAL 20CM, ESPESSURA 2,00CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (GRANITO BRANCO SIENA) | 2602.05 | 110d: 70%; 120d: 30%
30.4 | TRE - 0066 | LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - BANHEIROS | 1378.86 | 120d: 100%
30.5 | TRE - 0328 | LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 10,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - FACHADAS | 3623.55 | 130d: 100%
30.6 | TRE - 0296 | BITE DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PISO - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) | 67.72 | 130d: 100%
30.7 | TRE - 0013 | BANCADA DE GRANITO POLIDO – 0,80 x 0,55M – COM VISTA FRONTAL E UMA LATERAL DE 15CM, INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUÇA BRANCA – 35 x 50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE PVC (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) - WC FUNCIONÁRIOS | 607.28 | 130d: 100%
30.8 | TRE - 0018 | BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA DE COZINHA - 1,20 x 0,60M - COM ÁREA SECA E MOLHADA, VISTA FRONTAL E DUAS LATERAIS COM 20CM DE ALTURA, INCLUSIVE CUBA DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO E VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | 1008.62 | 130d: 100%
30.9 | TRE - 0026 | BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA TANQUE - 1,20 x 0,60M - VISTA FRONTAL COM 15CM DE ALTURA, INCLUSIVE TANQUE EM AÇO INOX COM VÁLVULA METÁLICA (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | 1031.21 | 130d: 100%
30.10 | TRE - 0269 | RODABANCA EM GRANITO POLIDO, ALTURA 20CM (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | 593.75 | 130d: 100%
30.11 | TRE - 0103 | RODAPÉ EM GRANITO POLIDO, ALTURA 15CM (GRANITO BRANCO SIENA) | 1252.53 | 110d: 100%
31 |  | LOUÇAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | 5747.54 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5747.54 |  | 100% | 5747.54
31.1 |  | LAVABO PÚBLICO | 3487.64 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3487.64 |  | 100%
31.1.1 | TRE - 0318 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ASSENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1061.82 | 140d: 100%
31.1.2 | TRE - 0179 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, DIMENSÕES APROXIMADAS 47 x 55CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR) | 597.96 | 140d: 100%
31.1.3 | TRE - 0299 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR) | 257.87 | 140d: 100%
31.1.4 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 48.07 | 140d: 100%
31.1.5 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 85.74 | 140d: 100%
31.1.6 | TRE - 0249 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D = 40MM (1.1/2"), PARA VASO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 444.24 | 140d: 100%
31.1.7 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80x80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 437.59 | 140d: 100%
31.1.8 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 23.74 | 140d: 100%
31.1.9 | TRE - 0300 | ESPELHO PARA PCD, LAPIDADO, COLADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA INCLINADA, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ, DIMENSÕES 0,60 x 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 410.01 | 140d: 100%
31.1.10 | TRE - 0216 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 28.33 | 140d: 100%
31.1.11 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 62.9 | 140d: 100%
31.1.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8.41 | 140d: 100%
31.1.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.96 | 140d: 100%
31.2 |  | LAVABO DOS FUNCIONÁRIOS | 1616.82 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1616.82 |  | 100%
31.2.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 326.15 | 130d: 100%
31.2.2 | TRE - 0301 | ASSENTO SOFT CLOSE PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL OU PCD, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 163.34 | 130d: 100%
31.2.3 | TRE - 0299 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR) | 257.87 | 130d: 100%
31.2.4 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 48.07 | 130d: 100%
31.2.5 | TRE - 0302 | CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 155.76 | 130d: 100%
31.2.6 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 85.74 | 130d: 100%
31.2.7 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 71.22 | 130d: 100%
31.2.8 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO BRILHANTE (DIMENSÕES 0,60 x 1,00M) | 356.47 | 130d: 100%
31.2.9 | TRE - 0216 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 28.33 | 130d: 100%
31.2.10 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 62.9 | 130d: 100%
31.2.11 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | 31.6 | 130d: 100%
31.2.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8.41 | 130d: 100%
31.2.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.96 | 130d: 100%
31.3 |  | COPA | 414.13 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 414.13 |  | 100%
31.3.1 | TRE - 0303 | TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, DE MESA, BICA ELEVADA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1167.C.LINK DA DECA OU SIMILAR) | 323.78 | 130d: 100%
31.3.2 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 47.48 | 130d: 100%
31.3.3 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 42.87 | 130d: 100%
31.4 |  | ÁREA DE SERVIÇO | 139.01 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 139.01 |  | 100%
31.4.1 | TRE - 0218 | TORNEIRA PARA TANQUE, DE PAREDE, COM BICO, METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 96.14 | 140d: 100%
31.4.2 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 42.87 | 140d: 100%
31.5 |  | ÁREA EXTERNA | 89.94 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 89.94 |  | 100%
31.5.1 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89.94 | 140d: 100%
32 |  | PINTURA SOBRE ARGAMASSAS E CONCRETOS | 19330.08 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3121.645 |  | 16.15% | 16208.435 |  | 83.85% | 19330.08
32.1 |  | PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE SALAS E BANHEIROS - TÉRREO | 8824.95 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2700.375 |  | 30.6% | 6124.575 |  | 69.4%
32.1.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | 771.53 | 120d: 100%
32.1.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MASSA PVA) | 3857.69 | 120d: 50%; 130d: 50%
32.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | 3892.42 | 140d: 50%; 150d: 50%
32.1.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARROM | 303.31 | 140d: 100%
32.2 |  | PINTURA DE PAREDES DE FACHADAS - TÉRREO | 2553.62 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 185.92 |  | 7.281% | 2367.7 |  | 92.72%
32.2.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 185.92 | 120d: 100%
32.2.2 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 1156.88 | 130d: 100%
32.2.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 1210.82 | 140d: 30%; 150d: 70%
32.3 |  | PINTURA DE LAJES MARQUISES - TÉRREO | 970.06 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 61.08 |  | 6.297% | 908.98 |  | 93.7%
32.3.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | 61.08 | 120d: 100%
32.3.2 | TRE - 0304 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 530.77 | 140d: 100%
32.3.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 378.21 | 150d: 100%
32.4 |  | PINTURA DE MUROS - TÉRREO | 3020.9 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 174.27 |  | 5.769% | 2846.63 |  | 94.23%
32.4.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 174.27 | 120d: 100%
32.4.2 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 1084.4 | 140d: 100%
32.4.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 1134.96 | 140d: 50%; 150d: 50%
32.4.4 | TRE - 0329 | PINTURA DE PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE SELADOR E MASSA CORRIDA ACRÍLICA TEXTURIZADA | 627.27 | 150d: 100%
32.5 |  | PINTURA DE PISOS DA ÁREA EXTERNA | 2541.36 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2541.36 |  | 100%
32.5.1 | TRE - 0305 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PISO - UMA DEMÃO | 270.52 | 150d: 100%
32.5.2 | 79500/2 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS - COR CONCRETO | 2270.84 | 150d: 100%
32.6 |  | PINTURA DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA E DEPÓSITO - COBERTURA | 557.69 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 557.69 |  | 100%
32.6.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 21.48 | 140d: 100%
32.6.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | 16.54 | 140d: 100%
32.6.3 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 133.66 | 140d: 100%
32.6.4 | TRE - 0304 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 143.71 | 140d: 100%
32.6.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 139.89 | 150d: 100%
32.6.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | 102.41 | 150d: 100%
32.7 |  | PINTURA DA FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS - COBERTURA | 861.5 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 861.5 |  | 100%
32.7.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 62.72 | 140d: 100%
32.7.2 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 390.29 | 140d: 100%
32.7.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | 408.49 | 150d: 100%
33 |  | PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS | 15046.17 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 12319.315 |  | 81.88% | 2726.855 |  | 18.12% | 15046.17
33.1 |  | PINTURA DE GRADES DE JANELAS | 4513.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2644.593 |  | 58.59% | 1868.797 |  | 41.41%
33.1.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 519.71 | 120d: 100%
33.1.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | 1323.97 | 120d: 100%
33.1.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO | 2669.71 | 120d: 30%; 130d: 70%
33.2 |  | PINTURA DE GRADES DE PORTAS | 888.76 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 30.702 |  | 3.454% | 858.058 |  | 96.55%
33.2.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 102.34 | 120d: 30%; 130d: 70%
33.2.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | 260.71 | 130d: 100%
33.2.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO | 525.71 | 130d: 100%
33.3 |  | PINTURA DE ESCADA MARINHEIRO E GUARDA-CORPO DA LAJE | 1698.25 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1698.25 |  | 100% | 0 |  | 0%
33.3.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 195.55 | 120d: 100%
33.3.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA,UMA DEMÃO | 498.17 | 120d: 100%
33.3.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR CINZA | 1004.53 | 120d: 100%
33.4 |  | PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA | 7945.77 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7945.77 |  | 100% | 0 |  | 0%
33.4.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 2239.82 | 110d: 100%
33.4.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | 5705.95 | 110d: 100%
34 |  | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 820.26 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 820.26 |  | 100% | 820.26
34.1 | TRE - 0319 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS, TIPO ABC, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 380.4 | 140d: 100%
34.2 | TRE - 0306 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 x 20CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 49.44 | 140d: 100%
34.3 | TRE - 0307 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 13 x 26CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 390.42 | 140d: 100%
35 |  | SINALIZAÇÃO VISUAL | 9416.32 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9416.32 |  | 100% | 9416.32
35.1 | TRE - 0071 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADO COM DETALHE CIRCULAR, BORDA POLIDA, DIMENSÕES 25,00 x 9,50CM – PADRÃO TRE. | 462.69 | 150d: 100%
35.2 | TRE - 0308 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, PINTURA EM CORROSÃO, DIMENSÕES 50 x 40CM (L x A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 926.91 | 150d: 100%
35.3 | TRE - 0097 | LETRA DE AÇO INOX EM CAIXA ALTA, ALTURA ENTRE 16 E 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4470.95 | 150d: 100%
35.4 | TRE - 0098 | BRASÃO EM CHAPA DE AÇO INOX, ESPESSURA 2MM, ALTURA 50CM, TIPO CAIXA, PINTURA AUTOMOTIVA COLORIDA EM CORROSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1486.53 | 150d: 100%
35.5 | TRE - 0309 | LOGOMARCA DO TRE, EM CHAPAS DE ACM (CORES VERDE, AMARELO E AZUL), ALTURA 1,00M, ESTRUTURADA SOBRE PERFIS DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2069.24 | 150d: 100%
36 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | 9252.92 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4840.469 |  | 52.31% | 3198.671 |  | 34.57% | 1213.78 |  | 13.12% | 9252.92
36.1 | TRE - 0310 | EXECUÇÃO DE CONJUNTO DE 3 (TRÊS) MASTROS PARA BANDEIRAS, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E 2", ESPESSURA 2.65MM, ALTURA LIVRE DO MASTRO CENTRAL COM 6,00M E MASTROS LATERAIS COM 5,00M, INCLUSIVE PINTURA METALIZADA COM PISTOLA, FUNDAÇÃO EM BROCAS DE CONCRETO, BASE DE ACAMENTO EM CONCRETO, ROLDANAS E SUPORTE PARA CORDAS | 1879.07 | 80d: 70%; 110d: 30%
36.2 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) DE 7x50x50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 70.36 | 110d: 100%
36.3 | TRE - 0202 | LIXEIRA EM PERFIS DE ALUMINIO FOSCO, DIMENSÕES 1,20 x 0,60 x 0,60M | 541.28 | 140d: 100%
36.4 | TRE - 0121 | PELÍCULA DE INSULFILM PRETO 100% - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 672.5 | 140d: 100%
36.5 | TRE - 0311 | EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM PAREDE DE ALVENARIA | 104.94 | 120d: 100%
36.6 | TRE - 0332 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS A CADA 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4” | 2459.65 | 120d: 100%
36.7 | TRE - 0021 | ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, CONSTITUÍDA DE BARRAS CHATAS METÁLICAS E TUBOS GALVANIZADOS 1”, CHUMBAMENTO COM ARGMASSA | 3525.12 | 70d: 50%; 80d: 50%
37 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1787.51 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1787.51 |  | 100% | 1787.51
37.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO | 56.11 | 150d: 100%
37.2 | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | 1137.52 | 150d: 100%
37.3 | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | 234.44 | 150d: 100%
37.4 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO | 217.14 | 150d: 100%
37.5 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO | 142.3 | 150d: 100%
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 525838.37 | 10d: 20449.4718; 40d: 60638.447; 70d: 118369.423; 100d: 168421.2128; 130d: 157959.8154
BDI (32,78%) |  |  | 172369.8177 | 10d: 6703.3369; 40d: 19877.2829; 70d: 38801.4969; 100d: 55208.4736; 130d: 51779.2275
PREÇO GLOBAL |  |  | 698208.1877 | 27152.8087 |  | 3.889% | 80515.7299 |  | 11.53% | 157170.9199 |  | 22.51% | 223629.6864 |  | 32.03% | 209739.0429 |  | 30.04%
|  |  |  | 27152.8087 |  | 3.889% | 107668.5386 |  | 15.42% | 264839.4584 |  | 37.93% | 488469.1448 |  | 69.96% | 698208.1877 |  | 100%