## Orçamento Sintético
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 50ª ZE - JURUÁ/AM.
AUTOR PLANILHA: |  | Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
BASE SINAPI: AGOSTO/2020 LEIS SOCIAIS DESONERADAS: 85,99% (HORISTA) - 48,92% (MENSALISTA) |  |  |  |  | DATA: | 2020-10-23
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 71205.3
1.1 | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | H | 288 | 87.11 | 25087.68
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | MÊS | 6 | 4592.76 | 27556.56
1.3 | TRE - 0320 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | MÊS | 6 | 3093.51 | 18561.06
2 |  | PROJETOS |  |  |  | 3270.66
2.1 | SBC - 0038 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA EXECUÇÃO DE NOVAS VIGAS E LAJES NOS NÍVEIS 1, 2 E 3. | M² | 216.6 | 15.1 | 3270.66
3 |  | TRANSPORTE DE INSUMOS |  |  |  | 27507
3.1 | TRE - 0357 | TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIA FLUVIAL POR BARCO OU BALSA - MANAUS - JURUÁ | SV | 1 | 27507 | 27507
4 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 13543.45
4.1 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | M² | 6.25 | 553.04 | 3456.5
4.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | M² | 6.25 | 729.23 | 4557.68
4.3 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M² | 1.44 | 675.38 | 972.54
4.4 | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M² | 12 | 340.32 | 4083.84
4.5 | TRE - 0080 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, PADRÃO CREA-AM, DIMENSÕES 1,20 x 1,00 (L x A) | M² | 1.2 | 394.08 | 472.89
5 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7828.43
5.1 |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  | 1700.42
5.1.1 | TRE - 0321 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, CAMADA VEGETAL ATÉ 1M DE ALTURA | M² | 1441.04 | 1.18 | 1700.42
5.2 |  | LIMPEZA PRELIMINAR DA ESTRUTURA EXISTENTE |  |  |  | 273.31
5.2.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² | 203.97 | 1.34 | 273.31
5.3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 5854.7
5.3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 6.5 | 38.62 | 251.03
5.3.2 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 20.4 | 99.4 | 2027.76
5.3.3 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (ÁREA INTERNA - SOMENTE VIGAS) | M³ | 7.43 | 221.96 | 1649.16
5.3.4 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (ÁREA EXTERNA - PILARES E VIGAS DE ESTRUTURA ANTIGA) | M³ | 1.14 | 221.96 | 253.03
5.3.5 | 73301 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS, ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITMENTO DE TÁBUAS 3x E PRUMO 4x | M³ | 224.36 | 7.46 | 1673.72
6 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 5857.65
6.1 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO INTERNO) | M³ | 54.02 | 47.39 | 2560
6.2 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | M³ | 66.61 | 47.39 | 3156.64
6.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (FUNDAÇÕES) | M³ | 3.96 | 35.61 | 141.01
7 |  | INFRAESTRUTURA - SAPATAS NOVAS DO PRÉDIO |  |  |  | 1426.87
7.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 306.54
7.1.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 2.42 | 104.62 | 253.18
7.1.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM | M² | 2 | 26.68 | 53.36
7.2 |  | FÔRMAS |  |  |  | 321.51
7.2.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES (ARRANQUE) RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 3.3 | 97.43 | 321.51
7.3 |  | ARMADURAS |  |  |  | 208.32
7.3.1 | TRE - 0006 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO DE 5.0MM ATÉ 10.0MM - MONTAGEM | KG | 21 | 9.92 | 208.32
7.4 |  | CONCRETO |  |  |  | 590.5
7.4.1 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.7 | 683.07 | 478.14
7.4.2 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ARRANQUE DE PILARES) | M³ | 0.18 | 624.27 | 112.36
8 |  | SUPRAESTRUTURA - VIGAS E LAJES DO NÍVEL 1 |  |  |  | 65782.67
8.1 |  | FÔRMAS |  |  |  | 31897.31
8.1.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 7.26 | 97.43 | 707.34
8.1.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 100.93 | 87.41 | 8822.29
8.1.3 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 182.37 | 122.65 | 22367.68
8.2 |  | ARMADURAS |  |  |  | 17250.93
8.2.1 | TRE - 0003 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 12.5MM - MONTAGEM (PILARES) | KG | 23.76 | 10.2 | 242.35
8.2.2 | TRE - 0003 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 12.5MM - MONTAGEM (VIGAS) | KG | 482.31 | 10.2 | 4919.56
8.2.3 | TRE - 0005 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 E CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 10.0MM - MONTAGEM | KG | 1276.56 | 9.47 | 12089.02
8.3 |  | CONCRETO |  |  |  | 16634.43
8.3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (PILARES) | M³ | 0.4 | 472.68 | 189.07
8.3.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (PILARES) | M³ | 0.4 | 150.8 | 60.32
8.3.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (VIGAS NÍVEL 1) | M³ | 8.04 | 472.68 | 3800.34
8.3.4 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (VIGAS NÍVEL 1) | M³ | 8.04 | 150.8 | 1212.43
8.3.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (LAJES NÍVEL 1) | M³ | 18.24 | 472.68 | 8621.68
8.3.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (LAJES NÍVEL 1) | M³ | 18.24 | 150.8 | 2750.59
9 |  | SUPRAESTRUTURA - ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA E DEPÓSITO SUPERIOR (NÍVEIS 2 E 3) |  |  |  | 10430.74
9.1 |  | FÔRMAS |  |  |  | 5366.44
9.1.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 15.68 | 97.43 | 1527.7
9.1.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 28.51 | 87.41 | 2492.05
9.1.3 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 10.98 | 122.65 | 1346.69
9.2 |  | ARMADURAS |  |  |  | 2539.23
9.2.1 | TRE - 0003 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 12.5MM - MONTAGEM (PILARES) | KG | 48.96 | 10.2 | 499.39
9.2.2 | TRE - 0003 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 12.5MM - MONTAGEM (VIGAS) | KG | 119.88 | 10.2 | 1222.77
9.2.3 | TRE - 0005 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 E CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 10.0MM - MONTAGEM | KG | 86.28 | 9.47 | 817.07
9.3 |  | CONCRETO DE PILARES |  |  |  | 511.24
9.3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (PILARES) | M³ | 0.82 | 472.68 | 387.59
9.3.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (PILARES) | M³ | 0.82 | 150.8 | 123.65
9.4 |  | CONCRETO DE VIGAS |  |  |  | 1246.96
9.4.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (VIGAS) | M³ | 2 | 472.68 | 945.36
9.4.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (VIGAS) | M³ | 2 | 150.8 | 301.6
9.5 |  | CONCRETO DE LAJES |  |  |  | 766.87
9.5.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (LAJES) | M³ | 1.23 | 472.68 | 581.39
9.5.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (LAJES) | M³ | 1.23 | 150.8 | 185.48
10 |  | MURO E GRADIL |  |  |  | 28140.802
10.1 |  | MURO FRONTAL |  |  |  | 3213.75
10.1.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | M³ | 0.45 | 210.99 | 94.94
10.1.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.15 | 104.62 | 15.69
10.1.3 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.45 | 624.27 | 280.92
10.1.4 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.15 | 683.07 | 102.46
10.1.5 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | M² | 2.64 | 97.43 | 257.21
10.1.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | KG | 1.97 | 12.78 | 25.17
10.1.7 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | KG | 13.29 | 9.03 | 120
10.1.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | M³ | 0.09 | 472.68 | 42.54
10.1.9 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.09 | 150.8 | 13.57
10.1.10 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 11 | 60.23 | 662.53
10.1.11 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M | 5 | 29.75 | 148.75
10.1.12 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 22 | 5.28 | 116.16
10.1.13 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | M² | 22 | 32.72 | 719.84
10.1.14 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 22 | 1.63 | 35.86
10.1.15 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 22 | 10.08 | 221.76
10.1.16 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 22 | 10.75 | 236.5
10.1.17 | TRE - 0329 | PINTURA DE PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE SELADOR E MASSA CORRIDA ACRÍLICA TEXTURIZADA | M | 5 | 23.97 | 119.85
10.2 |  | GRADIL FRONTAL |  |  |  | 21747.3
10.2.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.54 | 104.62 | 56.49
10.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | M³ | 1.42 | 58.74 | 83.41
10.2.3 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.54 | 683.07 | 368.85
10.2.4 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (NIVELAMENTO DO PISO SOB O GRADIL) | M² | 9.48 | 107.25 | 1016.73
10.2.5 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 18.96 | 5.28 | 100.1
10.2.6 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | M² | 18.96 | 32.72 | 620.37
10.2.7 | TRE - 0354 | GRADIL METÁLICO COM TELA ONDULADA QUADRADA (TELA ARTÍSTICA) MALHA 1", FIO 12BWG, CANTONEIRA 1.1/2" x 1/8" E TUBOS GALVANIZADOS 3" | M² | 47.7 | 301.99 | 14404.92
10.2.8 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | M² | 94.8 | 6.21 | 588.7
10.2.9 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA,UMA DEMÃO | M² | 94.8 | 15.87 | 1504.47
10.2.10 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - CORES CINZA E BRANCO | M² | 189.6 | 15.84 | 3003.26
10.3 |  | MURO LATERAL ESQUERDO |  |  |  | 1311.59
10.3.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² | 55.11 | 1.34 | 73.84
10.3.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 55.11 | 1.63 | 89.82
10.3.3 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 55.11 | 10.08 | 555.5
10.3.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 55.11 | 10.75 | 592.43
10.4 |  | MURO LATERAL DIREITO |  |  |  | 1782.67
10.4.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 4 | 60.23 | 240.92
10.4.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 8 | 5.28 | 42.24
10.4.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | M² | 8 | 32.72 | 261.76
10.4.4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 55.11 | 1.63 | 89.82
10.4.5 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 55.11 | 10.08 | 555.5
10.4.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 55.11 | 10.75 | 592.43
10.5 |  | MURO POSTERIOR |  |  |  | 85.492
10.5.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² | 63.8 | 1.34 | 85.492
11 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS AUXILIARES |  |  |  | 3392.28
11.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ DE 1,50M DE VÃO | M | 3 | 40.7 | 122.1
11.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO | M | 21 | 47.27 | 992.67
11.3 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO | M | 10.4 | 36.36 | 378.14
11.4 | TRE - 0007 | PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DAS PLATIBANDAS | M³ | 0.44 | 3274.79 | 1440.9
11.5 | TRE - 0007 | PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DA ALVENARIA DA ESCADA MARINHEIRO | M³ | 0.14 | 3274.79 | 458.47
12 |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 11819.01
12.1 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL TÉRREO |  |  |  | 3093.41
12.1.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 51.36 | 60.23 | 3093.41
12.2 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA) |  |  |  | 3409.45
12.2.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 49.05 | 60.23 | 2954.28
12.2.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M | 15.3 | 29.75 | 455.17
12.3 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PLATIBANDAS) |  |  |  | 4908.4
12.3.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 54.55 | 60.23 | 3285.54
12.3.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M | 54.55 | 29.75 | 1622.86
12.4 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PAREDES INTERNAS DAS CALHAS) |  |  |  | 407.75
12.4.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 6.77 | 60.23 | 407.75
13 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES (ARGAMASSAS) |  |  |  | 28115.36
13.1 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - NÍVEL TÉRREO |  |  |  | 16899.97
13.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 449.31 | 3.47 | 1559.1
13.1.2 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 79.74 | 36.29 | 2893.76
13.1.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 369.57 | 33.68 | 12447.11
13.2 |  | REVESTIMENTOS DE FACHADAS - NÍVEL TÉRREO |  |  |  | 5357.83
13.2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 100.92 | 6.78 | 684.23
13.2.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | M² | 100.92 | 46.31 | 4673.6
13.3 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS DO DEPÓSITO DA COBERTURA |  |  |  | 990.16
13.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 27.33 | 3.47 | 94.83
13.3.2 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 E 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 27.33 | 32.76 | 895.33
13.4 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS DO DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D´ÁGUA |  |  |  | 1816.01
13.4.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 47.79 | 5.28 | 252.33
13.4.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | M² | 47.79 | 32.72 | 1563.68
13.5 |  | REVESTIMENTOS DAS PLATIBANDAS |  |  |  | 3051.39
13.5.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (FACE EXTERNA) | M² | 80.3 | 5.28 | 423.98
13.5.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM (FACE EXTERNA) | M² | 80.3 | 32.72 | 2627.41
14 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES |  |  |  | 56955.09
14.1 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS - TÉRREO |  |  |  | 8894.64
14.1.1 | TRE - 0316 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA DE PORCELANATO FORMATO RETANGULAR, COM ÁREA UNITÁRIA ATÉ 2025CM², ACABAMENTO POLIDO, BORDA RETIFICADA, COR BRANCO OU BEGE, A MEIA ALTURA DAS PAREDES | M² | 76.86 | 107.39 | 8253.99
14.1.2 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | M² | 2.88 | 222.45 | 640.65
14.2 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS - FACHADAS TÉRREO |  |  |  | 15066.53
14.2.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | M² | 67.73 | 222.45 | 15066.53
14.3 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS - DEPÓSITO DA COBERTURA |  |  |  | 1397.38
14.3.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33 X 45CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 27.33 | 51.13 | 1397.38
14.4 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS DO DEPÓSITO/ABRIGO - COBERTURA |  |  |  | 12299.19
14.4.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR MARROM | M² | 47.79 | 222.45 | 10630.88
14.4.2 | TRE - 0317 | REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ | M | 15.3 | 109.04 | 1668.31
14.5 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PLATIBANDAS - COBERTURA |  |  |  | 19297.35
14.5.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | M² | 60.01 | 222.45 | 13349.22
14.5.2 | TRE - 0317 | REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ | M | 54.55 | 109.04 | 5948.13
15 |  | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  |  | 1745.94
15.1 | TRE - 0011 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 33.81 | 10.36 | 350.27
15.2 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 33.81 | 41.28 | 1395.67
16 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 17196.46
16.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHAS DE CONCRETO (PAREDES E FUNDO) |  |  |  | 12643.99
16.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 77.93 | 3.47 | 270.41
16.1.2 | 87535 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 77.93 | 30.17 | 2351.14
16.1.3 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 13.34 | 40.99 | 546.8
16.1.4 | TRE - 0196 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | M² | 75.19 | 80.83 | 6077.6
16.1.5 | TRE - 0197 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | UN | 7 | 80.83 | 565.81
16.1.6 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | M² | 13.34 | 40.81 | 544.4
16.1.7 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | M² | 61.85 | 36.99 | 2287.83
16.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (PAREDES E FUNDO) |  |  |  | 4129.06
16.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 17.15 | 3.47 | 59.51
16.2.2 | 87535 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 17.15 | 30.17 | 517.41
16.2.3 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 9.63 | 40.99 | 394.73
16.2.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | M² | 26.77 | 70.51 | 1887.55
16.2.5 | TRE - 0197 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | UN | 3 | 80.83 | 242.49
16.2.6 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | M² | 9.63 | 40.81 | 393
16.2.7 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | M² | 17.15 | 36.99 | 634.37
16.3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA ANTENA |  |  |  | 423.41
16.3.1 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 2.78 | 40.99 | 113.95
16.3.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | M² | 2.78 | 70.51 | 196.01
16.3.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | M² | 2.78 | 40.81 | 113.45
17 |  | COBERTURA |  |  |  | 20173.21
17.1 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO | KG | 787.54 | 6.7 | 5276.51
17.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 168.38 | 29.26 | 4926.79
17.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO (TELHA GALVALUME), E = 0.50mm, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 168.38 | 50.83 | 8558.75
17.4 | TRE - 0265 | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0.50MM, ALTURA 40MM | M | 15.1 | 33.45 | 505.09
17.5 | TRE - 0263 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0.95MM) PARA TELHADO, LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO | M | 22.8 | 39.74 | 906.07
18 |  | PISOS |  |  |  | 76351.63
18.1 |  | PISOS INTERNOS |  |  |  | 31479.65
18.1.1 | TRE - 0266 | LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 7,00CM, APLICADO EM PISO | M³ | 11.58 | 626.4 | 7253.71
18.1.2 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 165.5 | 37.89 | 6270.79
18.1.3 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL) | M² | 154.35 | 113.74 | 17555.76
18.1.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² | M² | 11.15 | 35.82 | 399.39
18.2 |  | PISO EXTERNO - PÁTIO FRONTAL |  |  |  | 2725.83
18.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | M³ | 1.17 | 58.74 | 68.72
18.2.2 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 3.9 | 107.25 | 418.27
18.2.3 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | M³ | 4.71 | 47.39 | 223.2
18.2.4 | TRE - 0266 | LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM, APLICADO EM PISO | M³ | 0.94 | 626.4 | 588.81
18.2.5 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | M² | 9.41 | 37.89 | 356.54
18.2.6 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL) | M² | 9.41 | 113.74 | 1070.29
18.3 |  | PISO EXTERNO - CALÇADA PERIMETRAL DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 6764.34
18.3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | M³ | 5.64 | 58.74 | 331.29
18.3.2 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 28.2 | 107.25 | 3024.45
18.3.3 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | M³ | 14.1 | 47.39 | 668.19
18.3.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM | M³ | 2.35 | 698.62 | 1641.75
18.3.5 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 28.2 | 5.28 | 148.89
18.3.6 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 28.2 | 33.68 | 949.77
18.4 |  | PISO EXTERNO - CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES |  |  |  | 23593.3
18.4.1 | TRE - 0353 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO, COM SOQUETE, PARA EXECUÇÃO DE PISO | M² | 348.07 | 4.9 | 1705.54
18.4.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 9,00CM | M³ | 31.33 | 698.62 | 21887.76
18.5 |  | PISO EXTERNO - CALÇADA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 11788.51
18.5.1 | TRE - 0353 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO, COM SOQUETE, PARA EXECUÇÃO DE PISO | M² | 116.88 | 4.9 | 572.71
18.5.2 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | M² | 116.88 | 95.96 | 11215.8
19 |  | RODAPÉS |  |  |  | 1638.01
19.1 | TRE - 0065 | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 50 x 50CM OU 60 x 60CM | M | 120 | 12.88 | 1545.6
19.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM | M | 15.3 | 6.04 | 92.41
20 |  | FORROS |  |  |  | 10762.82
20.1 | TRE - 0342 | FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC BRANCO, PLACAS 618 x 1243 x 10MM, ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS CLICADOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO | M² | 154.35 | 69.73 | 10762.82
21 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 18314.45
21.1 |  | PORTAS DE ALUMINIO |  |  |  | 10602.17
21.1.1 | 91338 | PORTA CEGA DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 18.18 | 528.26 | 9603.76
21.1.2 | 91338 | PORTA MISTA (CEGA + VÃO PARA VIDRO) DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1.89 | 528.26 | 998.41
21.2 |  | JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO |  |  |  | 7473.97
21.2.1 | TRE - 0137 | JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO, PERFIL 25MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDRO FUMÊ 6MM FIXADO COM BORRACHA EPDM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 9.8 | 762.65 | 7473.97
21.3 |  | VIDROS PARA PORTAS DE ALUMINIO |  |  |  | 238.31
21.3.1 | TRE - 0209 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM, FIXADO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA EPDM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 0.95 | 250.86 | 238.31
22 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  |  | 3794.28
22.1 |  | PORTAS DE VIDRO |  |  |  | 3794.28
22.1.1 | TRE - 0151 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 1,10 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE MOLA DE PISO E FERRAGENS COMPLETA (PERFIS EM ALUMINIO BRANCO) | UN | 1 | 2580.65 | 2580.65
22.1.2 | TRE - 0152 | BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO BRANCO | M² | 1.94 | 563.16 | 1092.53
22.1.3 | TRE - 0068 | PUXADOR DUPLO TUBULAR EM ALUMÍNIO POLIDO, 1" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 121.1 | 121.1
23 |  | ESQUADRIAS E GRADES METÁLICAS |  |  |  | 7070.35
23.1 |  | PORTÕES TIPO GRADE |  |  |  | 3158.98
23.1.1 | TRE - 0154 | PORTÃO EM GRADE DE METALON COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM | M² | 4.25 | 480.34 | 2041.44
23.1.2 | TRE - 0175 | PORTÃO EM GRADE DE METALON SEM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM | M² | 1.89 | 497.71 | 940.67
23.1.3 | TRE - 0272 | FECHADURA DE EMBUTIR (CHAVE TETRA) PARA PORTA EXTERNA, MÁQUINA 40MM, COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 103.5 | 103.5
23.1.4 | TRE - 0273 | FECHADURA AUXILIAR TIPO TRAVA DE SEGURANÇA, CROMADA, INCLUSIVE CHAVE YALE SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 73.37 | 73.37
23.2 |  | GRADES FIXAS PARA JANELAS |  |  |  | 3911.37
23.2.1 | TRE - 0153 | GRADE FIXA EM METALON COM REQUADRO PEÇAS DE 40x40x1.50MM, MONTANTE CENTRAL EM PEÇAS DE 20x20x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM, FIXADAS NO MÁXIMO A CADA 6,00CM (FACE A FACE) | M² | 9.8 | 399.12 | 3911.37
24 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 36970.6
24.1 |  | PONTOS DE ILUMINAÇÃO |  |  |  | 4969.98
24.1.1 | TRE - 0104 | PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5mm², SOBRE FORRO, INCLUINDO ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4", CABOS, CAIXAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | PT | 54 | 56.67 | 3060.18
24.1.2 | TRE - 0139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5MM², EM PAREDE OU LAJE (ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO AMARELO ¾”, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | PT | 20 | 95.49 | 1909.8
24.2 |  | PONTOS DE INTERRUPTOR |  |  |  | 1631.65
24.2.1 | TRE - 0165 | PONTO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR INDIVIDUAL, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 11 | 103.75 | 1141.25
24.2.2 | TRE - 0219 | PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR DUPLO, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 2 | 125.68 | 251.36
24.2.3 | TRE - 0276 | PONTO DE INTURRUPTOR INDIVIDUAL TREE-WAY EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC, CABOS, CAIXAS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 2 | 119.52 | 239.04
24.3 |  | PONTOS DE TOMADA MONOFÁSICA EM PAREDE |  |  |  | 7250.01
24.3.1 | TRE - 0225 | PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 16 | 129.45 | 2071.2
24.3.2 | TRE - 0224 | PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 16 | 139.72 | 2235.52
24.3.3 | TRE - 0230 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 5 | 119.54 | 597.7
24.3.4 | TRE - 0355 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 20A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 1 | 132.31 | 132.31
24.3.5 | TRE - 0356 | PONTO DE TOMADA ALTA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 16 | 138.33 | 2213.28
24.4 |  | PONTOS DE TOMADA BIFÁSICA EM PAREDE |  |  |  | 1552.5
24.4.1 | TRE - 0278 | PONTO DE TOMADA ALTA 20A, INDIVIDUAL, BIFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 4 | 205.2 | 820.8
24.4.2 | TRE - 0335 | PONTO DE TOMADA ALTA 20A, INDIVIDUAL, BIFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 6.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 3 | 243.9 | 731.7
24.5 |  | PONTOS DE TOMADA DE PISO |  |  |  | 506.16
24.5.1 | TRE - 0157 | PONTO DE TOMADA DUPLA 10A, MONOFÁSICA, EM PISO, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾”, CABOS, CAIXAS, CONEXÕES, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 3 | 168.72 | 506.16
24.6 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 5466.68
24.6.1 | TRE - 0163 | LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE EMBUTIR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 41.01 | 2132.52
24.6.2 | TRE - 0279 | LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE SOBREPOR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 49.53 | 99.06
24.6.3 | TRE - 0280 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137W, COM FOTOCÉLULA, FIXADA EM PAREDE COM BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO | UN | 2 | 684.65 | 1369.3
24.6.4 | TRE - 0336 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO BASE E-27, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA BULBO LED DE 60W | UN | 18 | 83.08 | 1495.44
24.6.5 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 25.33 | 303.96
24.6.6 | 83399 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 127V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 33.2 | 66.4
24.7 |  | INFRAESTRUTURA PARA ANTENA V-SAT |  |  |  | 399.27
24.7.1 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14.5 | 12.42 | 180.09
24.7.2 | 91896 | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | UN | 5 | 13.74 | 68.7
24.7.3 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 8.75 | 87.5
24.7.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.50MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CABO GUIA) | M | 23.5 | 2.68 | 62.98
24.8 |  | INFRAESTRUTURA P/ ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 2496.76
24.8.1 | TRE - 0088 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 x 100 x 300MM, SEM TAMPA, FIXADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 84.72 | 1694.4
24.8.2 | TRE - 0283 | EMENDA INTERNA "U" 150 x 100MM PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 14.33 | 286.6
24.8.3 | TRE - 0346 | CRUZETA HORIZONTAL 90º 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 39.42 | 118.26
24.8.4 | TRE - 0347 | TÊ HORIZONTAL OU VERTICAL "U" 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 60.92 | 365.52
24.8.5 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 10.66 | 31.98
24.9 |  | QUADRO DE DISTRIBUÍÇÃO E DISJUNTORES |  |  |  | 1581.67
24.9.1 | TRE - 0337 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 36 DISJUNTORES MONOPOLARES DIN, COM KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 496.91 | 496.91
24.9.2 | TRE - 0133 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, 100 OU 125A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 310.9 | 310.9
24.9.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 9.37 | 93.7
24.9.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 9.88 | 59.28
24.9.5 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 48.12 | 192.48
24.9.6 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 49.86 | 149.58
24.9.7 | TRE - 0338 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA – 175V (PARA-RAIO) | UN | 3 | 92.94 | 278.82
24.10 |  | MURETA PARA ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 10343.48
24.10.1 | TRE - 0281 | CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, DIMENSÕES 1,50 x 2,20M CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO, INCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO SIMPLES, VIGA E LAJE MARQUISE DE CONCRETO ARMADO, REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA E PINTURA | UN | 1 | 1307.69 | 1307.69
24.10.2 | TRE - 0339 | PORTINHOLA METÁLICA PARA MURETA DE ENERGIA, EM CHAPA METÁLICA E GRADE DE METALON, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M² | 0.9 | 664.42 | 597.97
24.10.3 | TRE - 0341 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, DEMANDA ENTRE 27,1 E 38KVA, COM CIRCUÍTO 3F + N #35MM² COM 25M DE COMPRIMENTO (RAMAL DE LIGAÇÃO + RAMAL DE ENTRADA) | UN | 1 | 3662.54 | 3662.54
24.10.4 | TRE - 0343 | RAMAL INTERNO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CIRCUÍTO TRIFÁSICO, 4#35MM², INCLUSIVE INFRAESTRUTURA | M | 32 | 122.07 | 3906.24
24.10.5 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,60M | UN | 2 | 434.52 | 869.04
24.11 |  | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 772.44
24.11.1 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 50.91 | 203.64
24.11.2 | TRE - 0282 | CORDOALHA DE COBRE NU, 16MM², ENTERRADA, COM CONECTOR, INCLUSIVE ABERTURA E REATERRO DE VALAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 24.59 | 491.8
24.11.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 30CM | UN | 4 | 19.25 | 77
25 |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  | 5404.43
25.1 | TRE - 0348 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 x 38MM PARA LEITO DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 49.51 | 495.1
25.2 | TRE - 0023 | PONTO DE TOMADA LÓGICA INDIVIDUAL EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ45, CAIXA, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 18 | 143.31 | 2579.58
25.3 | TRE - 0211 | PONTO DE TOMADA LÓGICA DUPLA EM PISO, INCLUINDO CAIXA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL 3/4", CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 3 | 177.46 | 532.38
25.4 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS | UN | 1 | 556.54 | 556.54
25.5 | TRE - 0344 | TESTE E IDENTIFCAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA | PT | 18 | 19.57 | 352.26
25.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ELETRODUTO APARENTE PARA DESCIDA DOS CABOS ATÉ O RACK) | M | 1 | 10.66 | 10.66
25.7 | TRE - 0089 | MINI - RACK DE PAREDE EM CHAPA METÁLICA 19" - 9U x 470MM, PORTA COM VISOR EM VIDRO OU ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 877.91 | 877.91
26 |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  |  |  | 1736.91
26.1 | TRE - 0212 | PONTO DE TOMADA TELEFÔNICA EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ11, CAIXA, CONEXÕES, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | 2 | 133.82 | 267.64
26.2 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 2 - 20 x 20 x 12CM - EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71.46 | 71.46
26.3 | TRE - 0285 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO TELEFÔNICO Nº 2, INCLUINDO ACESSÓRIOS TIPO BLOCOS BARGOA, SUPORTES E CONECTORES | UN | 1 | 242.78 | 242.78
26.4 | 73749/1 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, 60 x 35 x 50CM, EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 1 | 198.62 | 198.62
26.5 | 84798 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA R1, PADRÃO TELEBRÁS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 259.25 | 259.25
26.6 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | M | 39 | 9.19 | 358.41
26.7 | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI - 50, 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 39 | 2.88 | 112.32
26.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M | M³ | 2.4 | 58.74 | 140.97
26.9 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M³ | 2.4 | 35.61 | 85.46
27 |  | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO |  |  |  | 6088.32
27.1 | TRE - 0051 | INSTALAÇÃO DE SPLIT (EVAPORADOR E CONDENSADOR) EM PAREDE, CAPACIDADE ATÉ 30.000BTU/H, COM FORNECIMENTO COMPLETO DE MATERIAIS, EXCETO APARELHO DE AR-CONDICIONADO | UN | 7 | 715.2 | 5006.4
27.2 | TRE - 0286 | PONTO DE DRENAGEM PARA AR-CONDICIONADO, EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, RASGOS E CHUMBAMENTOS | PT | 7 | 154.56 | 1081.92
28 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 4978.51
28.1 |  | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA / EXTRAVASOR |  |  |  | 1246.57
28.1.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 42.5 | 28.84 | 1225.7
28.1.2 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | UN | 1 | 20.87 | 20.87
28.2 |  | BARRILETE |  |  |  | 1546.46
28.2.1 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 671.2 | 671.2
28.2.2 | 91788 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 31.53 | 26.21 | 826.4
28.2.3 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48.86 | 48.86
28.3 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO PÚBLICO |  |  |  | 587.86
28.3.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | M | 6.4 | 28.84 | 184.57
28.3.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 3 | 95.31 | 285.93
28.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 2 | 58.68 | 117.36
28.4 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 661.83
28.4.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | M | 6.9 | 28.84 | 198.99
28.4.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 4 | 95.31 | 381.24
28.4.3 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 22.92 | 22.92
28.4.4 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 58.68 | 58.68
28.5 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - COPA |  |  |  | 413.68
28.5.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | M | 5.7 | 28.84 | 164.38
28.5.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 2 | 95.31 | 190.62
28.5.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 58.68 | 58.68
28.6 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA DE SERVIÇO |  |  |  | 236.18
28.6.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | M | 2.85 | 28.84 | 82.19
28.6.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 1 | 95.31 | 95.31
28.6.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 58.68 | 58.68
28.7 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA EXTERNA |  |  |  | 285.93
28.7.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 3 | 95.31 | 285.93
29 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 17333.94
29.1 |  | RAMAL DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO |  |  |  | 3274.19
29.1.1 | 91792 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 9.58 | 37.4 | 358.29
29.1.2 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 11.68 | 54.53 | 636.91
29.1.3 | 91795 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 45.7 | 40.86 | 1867.3
29.1.4 | TRE - 0290 | CAIXA SIFONADA PVC, DN 150x150x50MM, INCLUSIVE PROLONGAMENTO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 4 | 43.1 | 172.4
29.1.5 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 1 | 8.24 | 8.24
29.1.6 | TRE - 0291 | GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADA EM METAL CROMADO, DN 150x150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 46.21 | 231.05
29.2 |  | RAMAL DE VENTILAÇÃO |  |  |  | 668.4
29.2.1 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 12 | 54.53 | 654.36
29.2.2 | TRE - 0292 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, DN 50MM, SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 7.02 | 14.04
29.3 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA |  |  |  | 3550.86
29.3.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 x 0,60 x 0,60M PARA REDE DE ESGOTO (CAIXA DE INSPEÇÃO) | UN | 6 | 495.8 | 2974.8
29.3.2 | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 x 0,70M, ALTURA INTERNA 0,80M | UN | 1 | 576.06 | 576.06
29.4 |  | SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO |  |  |  | 9840.49
29.4.1 | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20x2,40x1,60m, VOLUME ÚTIL 3.546L, INCLUINDO ESCAVAÇÃO | UN | 1 | 6011.21 | 6011.21
29.4.2 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x1,40x3,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,20M² | UN | 1 | 3829.28 | 3829.28
30 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 2437.44
30.1 | 91791 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E RALO ABACAXI, CORTES E FIXAÇÕES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | M | 35 | 48.13 | 1684.55
30.2 | 72285 | CAIXA DE AREIA 40x40x40 EM ALVENARIA | UN | 6 | 88.4 | 530.4
30.3 | TRE - 0311 | EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM PAREDE DE ALVENARIA | UN | 19 | 11.71 | 222.49
31 |  | ELEMENTOS DE GRANITO |  |  |  | 8287.77
31.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO SIENA) | M | 7.27 | 86.48 | 628.7
31.2 | TRE - 0090 | PEITORIL EM GRANITO (PEDRA DUPLA ASSENTADA EM DOIS NÍVEIS), LARGURA TOTAL 20CM, ESPESSURA 2,00CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (GRANITO BRANCO SIENA) | M | 17.61 | 120.77 | 2126.75
31.3 | TRE - 0066 | LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - BANHEIROS | M | 39.8 | 37.92 | 1509.21
31.4 | TRE - 0328 | LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 10,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - FACHADA FRONTAL | M | 9.6 | 64.49 | 619.1
31.5 | TRE - 0296 | BITE DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PISO - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) | M | 1.6 | 43.43 | 69.48
31.6 | TRE - 0350 | BANCADA DE GRANITO POLIDO – 1,20 x 0,55M – COM VISTA FRONTAL E UMA LATERAL DE 15CM, INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUÇA BRANCA – 35 x 50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE PVC (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) - WC FUNCIONÁRIOS | UN | 1 | 667.85 | 667.85
31.7 | TRE - 0351 | BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA DE COZINHA - 1,80 x 0,60M - COM ÁREA SECA E MOLHADA, VISTA FRONTAL E DUAS LATERAIS COM 5,00CM DE ALTURA, INCLUSIVE CUBA DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO E VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | UN | 1 | 968.6 | 968.6
31.8 | TRE - 0352 | BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA ÁREA DE SERVIÇO - 1,30 x 0,60M - VISTA FRONTAL COM 15CM DE ALTURA, INCLUSIVE TANQUE EM AÇO INOX COM VÁLVULA METÁLICA (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | UN | 1 | 1044.93 | 1044.93
31.9 | TRE - 0269 | RODABANCA EM GRANITO POLIDO, ALTURA 20CM (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | M | 6.05 | 107.96 | 653.15
32 |  | LOUÇAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 5677.27
32.1 |  | LAVABO PÚBLICO |  |  |  | 3472.41
32.1.1 | TRE - 0318 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ASSENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1064.62 | 1064.62
32.1.2 | TRE - 0179 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, DIMENSÕES APROXIMADAS 47 x 55CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR) | UN | 1 | 597.96 | 597.96
32.1.3 | TRE - 0299 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR) | UN | 1 | 257.87 | 257.87
32.1.4 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.93 | 44.93
32.1.5 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 42.87 | 85.74
32.1.6 | TRE - 0249 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D = 40MM (1.1/2"), PARA VASO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 148.08 | 444.24
32.1.7 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80x80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 437.59 | 437.59
32.1.8 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.74 | 23.74
32.1.9 | TRE - 0300 | ESPELHO PARA PCD, LAPIDADO, COLADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA INCLINADA, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ, DIMENSÕES 0,60 x 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 396.29 | 396.29
32.1.10 | TRE - 0216 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28.33 | 28.33
32.1.11 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 62.9 | 62.9
32.1.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.43 | 8.43
32.1.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19.77 | 19.77
32.2 |  | LAVABO DOS FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 1591.56
32.2.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 328.95 | 328.95
32.2.2 | TRE - 0301 | ASSENTO SOFT CLOSE PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL OU PCD, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 163.34 | 163.34
32.2.3 | TRE - 0299 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR) | UN | 1 | 257.87 | 257.87
32.2.4 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.93 | 44.93
32.2.5 | TRE - 0302 | CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 145.51 | 145.51
32.2.6 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 42.87 | 85.74
32.2.7 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 23.74 | 71.22
32.2.8 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO BRILHANTE (DIMENSÕES 0,60 x 1,00M) | M² | 0.6 | 571.63 | 342.97
32.2.9 | TRE - 0216 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28.33 | 28.33
32.2.10 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 62.9 | 62.9
32.2.11 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 1 | 31.6 | 31.6
32.2.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.43 | 8.43
32.2.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19.77 | 19.77
32.3 |  | COPA |  |  |  | 435.32
32.3.1 | TRE - 0303 | TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, DE MESA, BICA ELEVADA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1167.C.LINK DA DECA OU SIMILAR) | UN | 1 | 323.78 | 323.78
32.3.2 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.93 | 44.93
32.3.3 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.74 | 23.74
32.3.4 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 42.87 | 42.87
32.4 |  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  |  | 87.8
32.4.1 | TRE - 0218 | TORNEIRA PARA TANQUE, DE PAREDE, COM BICO, METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.93 | 44.93
32.4.2 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 42.87 | 42.87
32.5 |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 90.18
32.5.1 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 30.06 | 90.18
33 |  | PINTURA SOBRE ARGAMASSAS E CONCRETOS |  |  |  | 24083.75
33.1 |  | PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE SALAS E BANHEIROS - TÉRREO |  |  |  | 9383.12
33.1.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 418.89 | 1.95 | 816.83
33.1.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MASSA PVA) | M² | 418.89 | 9.7 | 4063.23
33.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | M² | 386.73 | 10.75 | 4157.34
33.1.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARROM | M² | 32.16 | 10.75 | 345.72
33.2 |  | PINTURA DE PAREDES DE FACHADAS - TÉRREO |  |  |  | 2770.87
33.2.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 123.37 | 1.63 | 201.09
33.2.2 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 123.37 | 10.08 | 1243.56
33.2.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 123.37 | 10.75 | 1326.22
33.3 |  | PINTURA DE LAJES MARQUISES - TÉRREO |  |  |  | 1043.37
33.3.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 33.81 | 1.94 | 65.59
33.3.2 | TRE - 0304 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 33.81 | 16.77 | 566.99
33.3.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 33.81 | 12.15 | 410.79
33.4 |  | PINTURA DE PISOS DA ÁREA EXTERNA |  |  |  | 10157.13
33.4.1 | TRE - 0305 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PISO - UMA DEMÃO | M² | 516.64 | 2.09 | 1079.77
33.4.2 | 79500/2 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS - COR CONCRETO | M² | 516.64 | 17.57 | 9077.36
33.5 |  | PINTURA DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA E DEPÓSITO - COBERTURA |  |  |  | 729.26
33.5.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 17.15 | 1.63 | 27.95
33.5.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 11.15 | 1.94 | 21.63
33.5.3 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 17.15 | 10.08 | 172.87
33.5.4 | TRE - 0304 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | M² | 11.15 | 16.77 | 186.98
33.5.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | M² | 17.15 | 10.75 | 184.36
33.5.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | M² | 11.15 | 12.15 | 135.47
34 |  | PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  | 6601.58
34.1 |  | PINTURA DE GRADES DE JANELAS |  |  |  | 1053.68
34.1.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | M² | 19.6 | 6.21 | 121.71
34.1.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | M² | 19.6 | 15.87 | 311.05
34.1.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO | M² | 39.2 | 15.84 | 620.92
34.2 |  | PINTURA DE GRADES DE PORTAS |  |  |  | 660.16
34.2.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | M² | 12.28 | 6.21 | 76.25
34.2.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | M² | 12.28 | 15.87 | 194.88
34.2.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO | M² | 24.56 | 15.84 | 389.03
34.3 |  | PINTURA DE ESCADA MARINHEIRO E GUARDA-CORPO DA LAJE |  |  |  | 1263.35
34.3.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | M² | 23.5 | 6.21 | 145.93
34.3.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA,UMA DEMÃO | M² | 23.5 | 15.87 | 372.94
34.3.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR CINZA | M² | 47 | 15.84 | 744.48
34.4 |  | PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA |  |  |  | 3624.39
34.4.1 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | M² | 228.38 | 15.87 | 3624.39
35 |  | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 820.26
35.1 | TRE - 0319 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS, TIPO ABC, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 190.2 | 380.4
35.2 | TRE - 0306 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 x 20CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2 | 24.72 | 49.44
35.3 | TRE - 0307 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 13 x 26CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 18 | 21.69 | 390.42
36 |  | SINALIZAÇÃO VISUAL |  |  |  | 9511.63
36.1 | TRE - 0071 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADO COM DETALHE CIRCULAR, BORDA POLIDA, DIMENSÕES 25,00 x 9,50CM – PADRÃO TRE. | UN | 9 | 51.41 | 462.69
36.2 | TRE - 0308 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, PINTURA EM CORROSÃO, DIMENSÕES 50 x 40CM (L x A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 926.91 | 926.91
36.3 | TRE - 0097 | LETRA DE AÇO INOX EM CAIXA ALTA, ALTURA ENTRE 16 E 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 87.81 | 4566.12
36.4 | TRE - 0098 | BRASÃO DA REPÚBLICA EM CHAPA DE AÇO INOX, PINTURA POR PROCESSO DE CORROSÃO, ALTURA DE 70CM, LARGURA PROPORCIONAL, COM BASE EMBORRACHADA DE 2CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1486.53 | 1486.53
36.5 | TRE - 0309 | LOGOMARCA DO TRE, EM CHAPAS DE ACM (CORES VERDE, AMARELO E AZUL), ALTURA 1,00M, ESTRUTURADA SOBRE PERFIS DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2069.38 | 2069.38
37 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 6723.57
37.1 | TRE - 0310 | EXECUÇÃO DE CONJUNTO DE 3 (TRÊS) MASTROS PARA BANDEIRAS, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E 2", ESPESSURA 2.65MM, ALTURA LIVRE DO MASTRO CENTRAL COM 6,00M E MASTROS LATERAIS COM 5,00M, INCLUSIVE PINTURA METALIZADA COM PISTOLA, FUNDAÇÃO EM BROCAS DE CONCRETO, BASE DE ACAMENTO EM CONCRETO, ROLDANAS E SUPORTE PARA CORDAS | UN | 1 | 1940.8 | 1940.8
37.2 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) DE 7x50x50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 0.5 | 150.78 | 75.39
37.3 | TRE - 0202 | LIXEIRA EM PERFIS DE ALUMINIO FOSCO, DIMENSÕES 1,20 x 0,60 x 0,60M | UN | 1 | 541.68 | 541.68
37.4 | TRE - 0332 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS A CADA 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4” | M | 1.95 | 317.13 | 618.4
37.5 | TRE - 0021 | ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, CONSTITUÍDA DE BARRAS CHATAS METÁLICAS E TUBOS GALVANIZADOS 1”, CHUMBAMENTO COM ARGMASSA | M | 8.5 | 417.33 | 3547.3
38 |  | PAISAGISMO |  |  |  | 4119.73
38.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO | M² | 196.62 | 1.45 | 285.09
38.2 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | M² | 196.62 | 3.4 | 668.5
38.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M² | 196.62 | 7.65 | 1504.14
38.4 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA | UN | 30 | 55.4 | 1662
39 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 6881.32
39.1 | TRE - 0148 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 6KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAL | M³ | 179.57 | 28.26 | 5074.64
39.2 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO | M² | 174.91 | 0.37 | 64.71
39.3 | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | M² | 174.91 | 7.51 | 1313.57
39.4 | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | M² | 107.64 | 2.46 | 264.79
39.5 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO | M² | 154.35 | 1.06 | 163.61
[5 empty] | CUSTO DIRETO TOTAL | 639979.492
[5 empty] | BDI (32,78%) | 209785.2775
[5 empty] | PREÇO GLOBAL | 849764.7695

## Cronograma Físico-Financeiro
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA 50ª ZE - JURUÁ/AM.
AUTOR PLANILHA: |  | Engº Civil - Luiz André dos Santos Pinheiro - CREA 9653 D/AM
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  |  | 10d | 20d | 30d | 40d | 50d | 60d | 70d | 80d | 90d | 100d | 110d | 120d | 130d | 140d | 150d | 160d | 160d | 180d
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | MÊS 1 |  | % | MÊS 2 |  | % | MÊS 3 |  | % | MÊS 4 |  | % | MÊS 5 |  | % | MÊS 6 |  | %
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | 71205.3 | 4272.318 |  | 6% | 8544.636 |  | 12% | 8544.636 |  | 12% | 9968.742 |  | 14% | 19225.431 |  | 27% | 20649.537 |  | 29% | 71205.3
1.1 | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | 25087.68 | 30d: 6%; 60d: 12%; 90d: 12%; 120d: 14%; 150d: 27%; 180d: 29%
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | 27556.56 | 30d: 6%; 60d: 12%; 90d: 12%; 120d: 14%; 150d: 27%; 180d: 29%
1.3 | TRE - 0320 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA - LEIS SOCIAIS 48,92%) | 18561.06 | 30d: 6%; 60d: 12%; 90d: 12%; 120d: 14%; 150d: 27%; 180d: 29%
2 |  | PROJETOS | 3270.66 | 3270.66 |  | 11.89% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3270.66
2.1 | SBC - 0038 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA EXECUÇÃO DE NOVAS VIGAS E LAJES NOS NÍVEIS 1, 2 E 3. | 3270.66 | 10d: 100%
3 |  | TRANSPORTE DE INSUMOS | 27507 | 1925.49 |  | 7% | 3575.91 |  | 13% | 3025.77 |  | 11% | 4401.12 |  | 16% | 6876.75 |  | 25% | 7701.96 |  | 28%
3.1 | TRE - 0357 | TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIA FLUVIAL POR BARCO OU BALSA - MANAUS - JURUÁ | 27507 | 30d: 7%; 60d: 13%; 90d: 11%; 120d: 16%; 150d: 25%; 180d: 28%
4 |  | CANTEIRO DE OBRAS | 13543.45 | 13543.45 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 13543.45
4.1 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | 3456.5 | 10d: 100%
4.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | 4557.68 | 10d: 100%
4.3 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | 972.54 | 10d: 100%
4.4 | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 4083.84 | 10d: 100%
4.5 | TRE - 0080 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, PADRÃO CREA-AM, DIMENSÕES 1,20 x 1,00 (L x A) | 472.89 | 10d: 100%
5 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7828.43 | 7828.43 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7828.43
5.1 |  | PREPARO DO TERRENO | 1700.42 | 1700.42 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
5.1.1 | TRE - 0321 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, CAMADA VEGETAL ATÉ 1M DE ALTURA | 1700.42 | 10d: 100%
5.2 |  | LIMPEZA PRELIMINAR DA ESTRUTURA EXISTENTE | 273.31 | 273.31 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
5.2.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 273.31 | 20d: 100%
5.3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5854.7 | 5854.7 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
5.3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 251.03 | 20d: 100%
5.3.2 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | 2027.76 | 20d: 100%
5.3.3 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (ÁREA INTERNA - SOMENTE VIGAS) | 1649.16 | 20d: 100%
5.3.4 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (ÁREA EXTERNA - PILARES E VIGAS DE ESTRUTURA ANTIGA) | 253.03 | 20d: 100%
5.3.5 | 73301 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS, ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITMENTO DE TÁBUAS 3x E PRUMO 4x | 1673.72 | 20d: 100%
6 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 5857.65 | 0 |  | 0% | 141.01 |  | 2.407% | 5716.64 |  | 97.59% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5857.65
6.1 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO INTERNO) | 2560 | 70d: 100%
6.2 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | 3156.64 | 80d: 50%; 90d: 50%
6.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (FUNDAÇÕES) | 141.01 | 40d: 100%
7 |  | INFRAESTRUTURA - SAPATAS NOVAS DO PRÉDIO | 1426.87 | 1426.87 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1426.87
7.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL | 306.54 | 306.54 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.1.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | 253.18 | 30d: 100%
7.1.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM | 53.36 | 30d: 100%
7.2 |  | FÔRMAS | 321.51 | 321.51 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.2.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES (ARRANQUE) RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 321.51 | 30d: 100%
7.3 |  | ARMADURAS | 208.32 | 208.32 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.3.1 | TRE - 0006 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO DE 5.0MM ATÉ 10.0MM - MONTAGEM | 208.32 | 30d: 100%
7.4 |  | CONCRETO | 590.5 | 590.5 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.4.1 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 478.14 | 30d: 100%
7.4.2 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ARRANQUE DE PILARES) | 112.36 | 30d: 100%
8 |  | SUPRAESTRUTURA - VIGAS E LAJES DO NÍVEL 1 | 65782.67 | 0 |  | 0% | 65782.67 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 65782.67
8.1 |  | FÔRMAS | 31897.31 | 0 |  | 0% | 31897.31 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
8.1.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 707.34 | 40d: 100%
8.1.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 8822.29 | 40d: 40%; 50d: 60%
8.1.3 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 22367.68 | 40d: 40%; 50d: 60%
8.2 |  | ARMADURAS | 17250.93 | 0 |  | 0% | 17250.93 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
8.2.1 | TRE - 0003 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 12.5MM - MONTAGEM (PILARES) | 242.35 | 40d: 50%; 50d: 50%
8.2.2 | TRE - 0003 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 12.5MM - MONTAGEM (VIGAS) | 4919.56 | 40d: 50%; 50d: 50%
8.2.3 | TRE - 0005 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 E CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 10.0MM - MONTAGEM | 12089.02 | 40d: 50%; 50d: 50%
8.3 |  | CONCRETO | 16634.43 | 0 |  | 0% | 16634.43 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
8.3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (PILARES) | 189.07 | 50d: 100%
8.3.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (PILARES) | 60.32 | 50d: 100%
8.3.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (VIGAS NÍVEL 1) | 3800.34 | 50d: 100%
8.3.4 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (VIGAS NÍVEL 1) | 1212.43 | 50d: 100%
8.3.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (LAJES NÍVEL 1) | 8621.68 | 50d: 100%
8.3.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (LAJES NÍVEL 1) | 2750.59 | 50d: 100%
9 |  | SUPRAESTRUTURA - ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA E DEPÓSITO SUPERIOR (NÍVEIS 2 E 3) | 10430.74 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10430.74 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10430.74
9.1 |  | FÔRMAS | 5366.44 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5366.44 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
9.1.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 1527.7 | 70d: 100%
9.1.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 2492.05 | 70d: 100%
9.1.3 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 1346.69 | 80d: 100%
9.2 |  | ARMADURAS | 2539.23 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2539.23 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
9.2.1 | TRE - 0003 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 12.5MM - MONTAGEM (PILARES) | 499.39 | 70d: 100%
9.2.2 | TRE - 0003 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 OU CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 12.5MM - MONTAGEM (VIGAS) | 1222.77 | 70d: 100%
9.2.3 | TRE - 0005 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 E CA-60, DIÂMETRO 5.0MM ATÉ 10.0MM - MONTAGEM | 817.07 | 80d: 100%
9.3 |  | CONCRETO DE PILARES | 511.24 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 511.24 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
9.3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (PILARES) | 387.59 | 70d: 100%
9.3.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (PILARES) | 123.65 | 70d: 100%
9.4 |  | CONCRETO DE VIGAS | 1246.96 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1246.96 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
9.4.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (VIGAS) | 945.36 | 80d: 100%
9.4.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (VIGAS) | 301.6 | 80d: 100%
9.5 |  | CONCRETO DE LAJES | 766.87 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 766.87 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
9.5.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (LAJES) | 581.39 | 80d: 100%
9.5.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (LAJES) | 185.48 | 80d: 100%
10 |  | MURO E GRADIL | 28140.802 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2159.95 |  | 7.676% | 2610.33 |  | 9.276% | 10803.69 |  | 38.39% | 12566.832 |  | 44.66% | 28140.802
10.1 |  | MURO FRONTAL | 3213.75 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1615.03 |  | 50.25% | 984.75 |  | 30.64% | 0 |  | 0% | 613.97 |  | 19.1%
10.1.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. | 94.94 | 80d: 100%
10.1.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | 15.69 | 80d: 100%
10.1.3 | TRE - 0315 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 280.92 | 80d: 100%
10.1.4 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 102.46 | 90d: 100%
10.1.5 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES | 257.21 | 90d: 100%
10.1.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | 25.17 | 90d: 100%
10.1.7 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, UTILIZANDO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM | 120 | 90d: 100%
10.1.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | 42.54 | 90d: 100%
10.1.9 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 13.57 | 90d: 100%
10.1.10 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 662.53 | 80d: 50%; 90d: 50%
10.1.11 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | 148.75 | 100d: 100%
10.1.12 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 116.16 | 100d: 100%
10.1.13 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | 719.84 | 100d: 100%
10.1.14 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 35.86 | 160d: 100%
10.1.15 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 221.76 | 160d: 100%
10.1.16 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 236.5 | 160d: 100%
10.1.17 | TRE - 0329 | PINTURA DE PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE SELADOR E MASSA CORRIDA ACRÍLICA TEXTURIZADA | 119.85 | 160d: 100%
10.2 |  | GRADIL FRONTAL | 21747.3 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1625.58 |  | 7.475% | 10803.69 |  | 49.68% | 9318.03 |  | 42.85%
10.2.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | 56.49 | 110d: 100%
10.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | 83.41 | 110d: 100%
10.2.3 | TRE - 0314 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 368.85 | 110d: 100%
10.2.4 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (NIVELAMENTO DO PISO SOB O GRADIL) | 1016.73 | 120d: 100%
10.2.5 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 100.1 | 120d: 100%
10.2.6 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | 620.37 | 160d: 100%
10.2.7 | TRE - 0354 | GRADIL METÁLICO COM TELA ONDULADA QUADRADA (TELA ARTÍSTICA) MALHA 1", FIO 12BWG, CANTONEIRA 1.1/2" x 1/8" E TUBOS GALVANIZADOS 3" | 14404.92 | 130d: 25%; 140d: 25%; 150d: 25%; 160d: 25%
10.2.8 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 588.7 | 160d: 100%
10.2.9 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA,UMA DEMÃO | 1504.47 | 180d: 100%
10.2.10 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - CORES CINZA E BRANCO | 3003.26 | 180d: 100%
10.3 | 0 | MURO LATERAL ESQUERDO | 1311.59 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1311.59 |  | 100%
10.3.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 73.84 | 160d: 100%
10.3.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 89.82 | 160d: 100%
10.3.3 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 555.5 | 160d: 100%
10.3.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 592.43 | 160d: 100%
10.4 | 0 | MURO LATERAL DIREITO | 1782.67 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 544.92 |  | 30.57% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1237.75 |  | 69.43%
10.4.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 240.92 | 90d: 100%
10.4.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 42.24 | 90d: 100%
10.4.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | 261.76 | 90d: 100%
10.4.4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 89.82 | 160d: 100%
10.4.5 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 555.5 | 160d: 100%
10.4.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 592.43 | 160d: 100%
10.5 | 0 | MURO POSTERIOR | 85.492 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 85.492 |  | 100%
10.5.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 85.492 | 160d: 100%
11 | 0 | ELEMENTOS ESTRUTURAIS AUXILIARES | 3392.28 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1492.91 |  | 44.01% | 1899.37 |  | 55.99% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3392.28
11.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ DE 1,50M DE VÃO | 122.1 | 80d: 100%
11.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO | 992.67 | 80d: 100%
11.3 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO | 378.14 | 80d: 100%
11.4 | TRE - 0007 | PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DAS PLATIBANDAS | 1440.9 | 110d: 100%
11.5 | TRE - 0007 | PILARETE OU CINTA EM CONCRETO ARMADO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO) - 10 x 20CM - PILARETES DA ALVENARIA DA ESCADA MARINHEIRO | 458.47 | 110d: 100%
12 |  | PAREDES E PAINEIS | 11819.01 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3093.41 |  | 26.17% | 8725.6 |  | 73.83% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 11819.01
12.1 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL TÉRREO | 3093.41 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3093.41 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
12.1.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 3093.41 | 90d: 100%
12.2 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA) | 3409.45 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3409.45 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
12.2.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 2954.28 | 100d: 70%; 110d: 30%
12.2.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | 455.17 | 110d: 100%
12.3 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PLATIBANDAS) | 4908.4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4908.4 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
12.3.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 3285.54 | 100d: 70%; 110d: 30%
12.3.2 | TRE - 0168 | PINGADEIRA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | 1622.86 | 110d: 100%
12.4 |  | PAREDES E PAINEIS - NÍVEL COBERTURA (PAREDES INTERNAS DAS CALHAS) | 407.75 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 407.75 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
12.4.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 407.75 | 110d: 100%
13 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES (ARGAMASSAS) | 28115.36 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 17655.539 |  | 62.8% | 9224.071 |  | 32.81% | 1235.75 |  | 4.395% | 0 |  | 0% | 28115.36
13.1 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - NÍVEL TÉRREO | 16899.97 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 12297.709 |  | 72.77% | 4602.261 |  | 27.23% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
13.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 1559.1 | 90d: 100%
13.1.2 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 2893.76 | 90d: 70%; 100d: 30%
13.1.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 12447.11 | 90d: 70%; 100d: 30%
13.2 |  | REVESTIMENTOS DE FACHADAS - NÍVEL TÉRREO | 5357.83 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5357.83 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
13.2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 684.23 | 70d: 100%
13.2.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | 4673.6 | 80d: 60%; 90d: 40%
13.3 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS DO DEPÓSITO DA COBERTURA | 990.16 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 990.16 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
13.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 94.83 | 120d: 100%
13.3.2 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 E 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 895.33 | 120d: 100%
13.4 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS DO DEPÓSITO E ABRIGO DA CAIXA D´ÁGUA | 1816.01 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1190.538 |  | 65.56% | 625.472 |  | 34.44% | 0 |  | 0%
13.4.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 252.33 | 120d: 100%
13.4.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM | 1563.68 | 120d: 60%; 130d: 40%
13.5 |  | REVESTIMENTOS DAS PLATIBANDAS | 3051.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2441.112 |  | 80% | 610.278 |  | 20% | 0 |  | 0%
13.5.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (FACE EXTERNA) | 423.98 | 120d: 80%; 130d: 20%
13.5.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM (FACE EXTERNA) | 2627.41 | 120d: 80%; 130d: 20%
14 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES | 56955.09 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10796.829 |  | 18.96% | 46158.261 |  | 81.04% | 0 |  | 0% | 56955.09
14.1 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS - TÉRREO | 8894.64 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2668.392 |  | 30% | 6226.248 |  | 70% | 0 |  | 0%
14.1.1 | TRE - 0316 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA DE PORCELANATO FORMATO RETANGULAR, COM ÁREA UNITÁRIA ATÉ 2025CM², ACABAMENTO POLIDO, BORDA RETIFICADA, COR BRANCO OU BEGE, A MEIA ALTURA DAS PAREDES | 8253.99 | 120d: 30%; 130d: 70%
14.1.2 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | 640.65 | 120d: 30%; 130d: 70%
14.2 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS - FACHADAS TÉRREO | 15066.53 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4519.959 |  | 30% | 10546.571 |  | 70% | 0 |  | 0%
14.2.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | 15066.53 | 120d: 30%; 130d: 30%; 140d: 40%
14.3 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES INTERNAS - DEPÓSITO DA COBERTURA | 1397.38 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 419.214 |  | 30% | 978.166 |  | 70% | 0 |  | 0%
14.3.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33 X 45CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 1397.38 | 120d: 30%; 130d: 70%
14.4 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES EXTERNAS DO DEPÓSITO/ABRIGO - COBERTURA | 12299.19 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3189.264 |  | 25.93% | 9109.926 |  | 74.07% | 0 |  | 0%
14.4.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR MARROM | 10630.88 | 120d: 30%; 130d: 20%; 140d: 20%; 150d: 30%
14.4.2 | TRE - 0317 | REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ | 1668.31 | 150d: 100%
14.5 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PLATIBANDAS - COBERTURA | 19297.35 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 19297.35 |  | 100% | 0 |  | 0%
14.5.1 | TRE - 0010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS CERÂMICAS 5 X 5CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADOS EM PANOS SEM VÃOS - COR BRANCO | 13349.22 | 150d: 100%
14.5.2 | TRE - 0317 | REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS 5x5cm, EM PINGADEIRA DE ALVENARIA DE UMA VEZ | 5948.13 | 150d: 100%
15 |  | REVESTIMENTOS DE TETOS | 1745.94 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1745.94 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1745.94
15.1 | TRE - 0011 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 350.27 | 110d: 100%
15.2 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 1395.67 | 110d: 50%; 120d: 50%
16 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 17196.46 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3168.35 |  | 18.42% | 14028.11 |  | 81.58% | 0 |  | 0% | 17196.46
16.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHAS DE CONCRETO (PAREDES E FUNDO) | 12643.99 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3168.35 |  | 25.06% | 9475.64 |  | 74.94% | 0 |  | 0%
16.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 270.41 | 120d: 100%
16.1.2 | 87535 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 2351.14 | 120d: 100%
16.1.3 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 546.8 | 120d: 100%
16.1.4 | TRE - 0196 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 6077.6 | 130d: 100%
16.1.5 | TRE - 0197 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 565.81 | 130d: 100%
16.1.6 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | 544.4 | 130d: 100%
16.1.7 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | 2287.83 | 130d: 100%
16.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA (PAREDES E FUNDO) | 4129.06 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4129.06 |  | 100% | 0 |  | 0%
16.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 59.51 | 130d: 100%
16.2.2 | 87535 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 517.41 | 130d: 100%
16.2.3 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 394.73 | 130d: 100%
16.2.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 1887.55 | 140d: 100%
16.2.5 | TRE - 0197 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS OU PASSAGENS DE TUBOS COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 242.49 | 140d: 100%
16.2.6 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | 393 | 140d: 100%
16.2.7 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E TELA GALVANIZADA, TRAÇO 1:3, E = 2CM | 634.37 | 140d: 100%
16.3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA ANTENA | 423.41 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 423.41 |  | 100% | 0 |  | 0%
16.3.1 | 87682 | REGULARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 113.95 | 140d: 100%
16.3.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM (TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP) | 196.01 | 150d: 100%
16.3.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM | 113.45 | 150d: 100%
17 |  | COBERTURA | 20173.21 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 11915.05 |  | 288.6% | 8258.16 |  | 200% | 0 |  | 0% | 20173.21
17.1 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,00M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO | 5276.51 | 100d: 30%; 110d: 50%; 120d: 20%
17.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 4926.79 | 120d: 100%
17.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO (TELHA GALVALUME), E = 0.50mm, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 8558.75 | 120d: 20%; 130d: 50%; 140d: 30%
17.4 | TRE - 0265 | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME, E = 0.50MM, ALTURA 40MM | 505.09 | 140d: 100%
17.5 | TRE - 0263 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 (E = 0.95MM) PARA TELHADO, LARGURA LIVRE 35CM, CHUMBADO EM ALVENARIA OU CONCRETO | 906.07 | 140d: 100%
18 |  | PISOS | 76351.63 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7253.71 |  | 9.5% | 5727.115 |  | 7.501% | 15985.859 |  | 20.94% | 47384.946 |  | 62.06% | 76351.63
18.1 |  | PISOS INTERNOS | 31479.65 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7253.71 |  | 23.04% | 3135.395 |  | 9.96% | 10157.699 |  | 32.27% | 10932.846 |  | 34.73%
18.1.1 | TRE - 0266 | LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 7,00CM, APLICADO EM PISO | 7253.71 | 80d: 50%; 90d: 50%
18.1.2 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 6270.79 | 120d: 50%; 130d: 50%
18.1.3 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL) | 17555.76 | 140d: 20%; 150d: 20%; 160d: 60%
18.1.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² | 399.39 | 160d: 100%
18.2 |  | PISO EXTERNO - PÁTIO FRONTAL | 2725.83 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1655.54 |  | 60.74% | 0 |  | 0% | 1070.29 |  | 39.26%
18.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | 68.72 | 110d: 100%
18.2.2 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 418.27 | 110d: 100%
18.2.3 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | 223.2 | 110d: 100%
18.2.4 | TRE - 0266 | LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA, ALTURA 10CM, APLICADO EM PISO | 588.81 | 120d: 100%
18.2.5 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. | 356.54 | 120d: 100%
18.2.6 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 OU 50 x 50 (PORCELANATO ACABAMENTO NATURAL) | 1070.29 | 160d: 100%
18.3 |  | PISO EXTERNO - CALÇADA PERIMETRAL DA EDIFICAÇÃO | 6764.34 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 936.18 |  | 13.84% | 5828.16 |  | 86.16% | 0 |  | 0%
18.3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (PARA ALVENARIA DE UMA VEZ) | 331.29 | 120d: 100%
18.3.2 | TRE - 0326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE UMA VEZ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19x19x9CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 3024.45 | 120d: 20%; 130d: 80%
18.3.3 | TRE - 0322 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM COMPACTAÇÃO MANUAL, UTILIZANDO SOQUETE DE MADEIRA (ATERRO EXTERNO) | 668.19 | 130d: 100%
18.3.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 10CM | 1641.75 | 130d: 100%
18.3.5 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, E EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 148.89 | 140d: 100%
18.3.6 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 949.77 | 140d: 100%
18.4 |  | PISO EXTERNO - CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES | 23593.3 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 23593.3 |  | 100%
18.4.1 | TRE - 0353 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO, COM SOQUETE, PARA EXECUÇÃO DE PISO | 1705.54 | 160d: 100%
18.4.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, FCK 20MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ALTURA 9,00CM | 21887.76 | 160d: 30%; 160d: 70%
18.5 |  | PISO EXTERNO - CALÇADA EM CONCRETO ARMADO | 11788.51 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 11788.51 |  | 100%
18.5.1 | TRE - 0353 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO, COM SOQUETE, PARA EXECUÇÃO DE PISO | 572.71 | 160d: 100%
18.5.2 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | 11215.8 | 160d: 100%
19 |  | RODAPÉS | 1638.01 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1638.01 |  | 100% | 1638.01
19.1 | TRE - 0065 | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 50 x 50CM OU 60 x 60CM | 1545.6 | 160d: 100%
19.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM | 92.41 | 160d: 100%
20 |  | FORROS | 10762.82 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5381.41 |  | 50% | 5381.41 |  | 50% | 0 |  | 0% | 10762.82
20.1 | TRE - 0342 | FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC BRANCO, PLACAS 618 x 1243 x 10MM, ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS CLICADOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO | 10762.82 | 120d: 50%; 130d: 50%
21 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 18314.45 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5123.319 |  | 27.97% | 13191.131 |  | 72.03% | 18314.45
21.1 |  | PORTAS DE ALUMINIO | 10602.17 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2881.128 |  | 27.17% | 7721.042 |  | 72.83%
21.1.1 | 91338 | PORTA CEGA DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9603.76 | 150d: 30%; 160d: 70%
21.1.2 | 91338 | PORTA MISTA (CEGA + VÃO PARA VIDRO) DE ALUMINIO BRANCO DE GIRO COM LAMBRI LISO NAS DUAS FACES, COMPLETA (DOBRADIÇAS E FECHADURA), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PERFIL DE 25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 998.41 | 160d: 100%
21.2 |  | JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO | 7473.97 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2242.191 |  | 30% | 5231.779 |  | 70%
21.2.1 | TRE - 0137 | JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO, PERFIL 25MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDRO FUMÊ 6MM FIXADO COM BORRACHA EPDM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7473.97 | 150d: 30%; 160d: 70%
21.3 |  | VIDROS PARA PORTAS DE ALUMINIO | 238.31 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 238.31 |  | 100%
21.3.1 | TRE - 0209 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM, FIXADO COM GUARNIÇÃO DE BORRACHA EPDM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 238.31 | 160d: 100%
22 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO | 3794.28 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3794.28 |  | 100% | 3794.28
22.1 |  | PORTAS DE VIDRO | 3794.28 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3794.28 |  | 100%
22.1.1 | TRE - 0151 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 1,10 x 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE MOLA DE PISO E FERRAGENS COMPLETA (PERFIS EM ALUMINIO BRANCO) | 2580.65 | 160d: 100%
22.1.2 | TRE - 0152 | BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM COM PERFIS DE ALUMÍNIO BRANCO | 1092.53 | 160d: 100%
22.1.3 | TRE - 0068 | PUXADOR DUPLO TUBULAR EM ALUMÍNIO POLIDO, 1" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 121.1 | 160d: 100%
23 |  | ESQUADRIAS E GRADES METÁLICAS | 7070.35 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7070.35 |  | 100% | 0 |  | 0% | 7070.35
23.1 |  | PORTÕES TIPO GRADE | 3158.98 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3158.98 |  | 100% | 0 |  | 0%
23.1.1 | TRE - 0154 | PORTÃO EM GRADE DE METALON COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM | 2041.44 | 130d: 100%
23.1.2 | TRE - 0175 | PORTÃO EM GRADE DE METALON SEM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA, REQUADRO FIXO EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM, BARRA HORIZONTAL CENTRAL EM PEÇAS DE 40x40x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM A CADA 6,00CM (FACE A FACE), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 2 (DOIS) CADEADOS 70MM | 940.67 | 130d: 100%
23.1.3 | TRE - 0272 | FECHADURA DE EMBUTIR (CHAVE TETRA) PARA PORTA EXTERNA, MÁQUINA 40MM, COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 103.5 | 130d: 100%
23.1.4 | TRE - 0273 | FECHADURA AUXILIAR TIPO TRAVA DE SEGURANÇA, CROMADA, INCLUSIVE CHAVE YALE SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 73.37 | 130d: 100%
23.2 |  | GRADES FIXAS PARA JANELAS | 3911.37 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3911.37 |  | 100% | 0 |  | 0%
23.2.1 | TRE - 0153 | GRADE FIXA EM METALON COM REQUADRO PEÇAS DE 40x40x1.50MM, MONTANTE CENTRAL EM PEÇAS DE 20x20x1.50MM E BARRAS HORIZONTAIS EM PEÇAS DE 40x20x1.50MM, FIXADAS NO MÁXIMO A CADA 6,00CM (FACE A FACE) | 3911.37 | 140d: 100%
24 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 36970.6 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3118.476 |  | 8.435% | 12506.344 |  | 33.83% | 10824.92 |  | 29.28% | 10520.86 |  | 28.46% | 36970.6
24.1 |  | PONTOS DE ILUMINAÇÃO | 4969.98 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 918.054 |  | 18.47% | 4051.926 |  | 81.53% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
24.1.1 | TRE - 0104 | PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5mm², SOBRE FORRO, INCLUINDO ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4", CABOS, CAIXAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 3060.18 | 90d: 30%; 100d: 30%; 110d: 40%
24.1.2 | TRE - 0139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, CIRCUÍTO 2.5MM², EM PAREDE OU LAJE (ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO AMARELO ¾”, CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | 1909.8 | 110d: 100%
24.2 |  | PONTOS DE INTERRUPTOR | 1631.65 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 946.9 |  | 58.03% | 684.75 |  | 41.97% | 0 |  | 0%
24.2.1 | TRE - 0165 | PONTO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR INDIVIDUAL, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 1141.25 | 110d: 20%; 120d: 20%; 130d: 60%
24.2.2 | TRE - 0219 | PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR DUPLO, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾", CABOS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 251.36 | 120d: 100%
24.2.3 | TRE - 0276 | PONTO DE INTURRUPTOR INDIVIDUAL TREE-WAY EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC, CABOS, CAIXAS, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 239.04 | 120d: 100%
24.3 |  | PONTOS DE TOMADA MONOFÁSICA EM PAREDE | 7250.01 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1734.672 |  | 106.3% | 5515.338 |  | 338% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
24.3.1 | TRE - 0225 | PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 2071.2 | 90d: 30%; 100d: 70%
24.3.2 | TRE - 0224 | PONTO DE TOMADA BAIXA 10A, DUPLA, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 2235.52 | 90d: 30%; 100d: 70%
24.3.3 | TRE - 0230 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 597.7 | 100d: 100%
24.3.4 | TRE - 0355 | PONTO DE TOMADA MÉDIA 20A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 132.31 | 100d: 100%
24.3.5 | TRE - 0356 | PONTO DE TOMADA ALTA 10A, INDIVIDUAL, MONOFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 2.50MM², INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 2213.28 | 90d: 20%; 100d: 80%
24.4 |  | PONTOS DE TOMADA BIFÁSICA EM PAREDE | 1552.5 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 465.75 |  | 30% | 1086.75 |  | 70% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
24.4.1 | TRE - 0278 | PONTO DE TOMADA ALTA 20A, INDIVIDUAL, BIFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 820.8 | 90d: 30%; 100d: 70%
24.4.2 | TRE - 0335 | PONTO DE TOMADA ALTA 20A, INDIVIDUAL, BIFÁSICA, EM PAREDE, CIRCUÍTO 6.00MM², INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ¾”, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 731.7 | 90d: 30%; 100d: 70%
24.5 |  | PONTOS DE TOMADA DE PISO | 506.16 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 506.16 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
24.5.1 | TRE - 0157 | PONTO DE TOMADA DUPLA 10A, MONOFÁSICA, EM PISO, CIRCUÍTO 4.00MM², INCLUINDO CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾”, CABOS, CAIXAS, CONEXÕES, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 506.16 | 100d: 100%
24.6 |  | LUMINÁRIAS | 5466.68 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5466.68 |  | 100% | 0 |  | 0%
24.6.1 | TRE - 0163 | LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE EMBUTIR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2132.52 | 150d: 100%
24.6.2 | TRE - 0279 | LUMINÁRIA QUADRADA PAINEL LED DE SOBREPOR 24 A 26W, LUZ BRANCA (FRIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 99.06 | 150d: 100%
24.6.3 | TRE - 0280 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137W, COM FOTOCÉLULA, FIXADA EM PAREDE COM BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO | 1369.3 | 150d: 100%
24.6.4 | TRE - 0336 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO BASE E-27, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA BULBO LED DE 60W | 1495.44 | 150d: 100%
24.6.5 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 303.96 | 150d: 100%
24.6.6 | 83399 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 127V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.4 | 150d: 100%
24.7 |  | INFRAESTRUTURA PARA ANTENA V-SAT | 399.27 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 399.27 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
24.7.1 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 180.09 | 120d: 100%
24.7.2 | 91896 | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | 68.7 | 120d: 100%
24.7.3 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 87.5 | 120d: 100%
24.7.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.50MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CABO GUIA) | 62.98 | 120d: 100%
24.8 |  | INFRAESTRUTURA P/ ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | 2496.76 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2496.76 |  | 100% | 0 |  | 0%
24.8.1 | TRE - 0088 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 x 100 x 300MM, SEM TAMPA, FIXADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1694.4 | 150d: 100%
24.8.2 | TRE - 0283 | EMENDA INTERNA "U" 150 x 100MM PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 286.6 | 150d: 100%
24.8.3 | TRE - 0346 | CRUZETA HORIZONTAL 90º 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 118.26 | 150d: 100%
24.8.4 | TRE - 0347 | TÊ HORIZONTAL OU VERTICAL "U" 150 x 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 365.52 | 150d: 100%
24.8.5 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 31.98 | 150d: 100%
24.9 |  | QUADRO DE DISTRIBUÍÇÃO E DISJUNTORES | 1581.67 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1581.67 |  | 100%
24.9.1 | TRE - 0337 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 36 DISJUNTORES MONOPOLARES DIN, COM KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 496.91 | 160d: 100%
24.9.2 | TRE - 0133 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN, 100 OU 125A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 310.9 | 160d: 100%
24.9.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 93.7 | 160d: 100%
24.9.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 59.28 | 160d: 100%
24.9.5 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 192.48 | 160d: 100%
24.9.6 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20A (CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 149.58 | 160d: 100%
24.9.7 | TRE - 0338 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA – 175V (PARA-RAIO) | 278.82 | 160d: 100%
24.10 |  | MURETA PARA ENTRADA DE ENERGIA | 10343.48 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2176.73 |  | 21.04% | 8166.75 |  | 78.96%
24.10.1 | TRE - 0281 | CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, DIMENSÕES 1,50 x 2,20M CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO, INCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO SIMPLES, VIGA E LAJE MARQUISE DE CONCRETO ARMADO, REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA E PINTURA | 1307.69 | 150d: 100%
24.10.2 | TRE - 0339 | PORTINHOLA METÁLICA PARA MURETA DE ENERGIA, EM CHAPA METÁLICA E GRADE DE METALON, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | 597.97 | 160d: 100%
24.10.3 | TRE - 0341 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, DEMANDA ENTRE 27,1 E 38KVA, COM CIRCUÍTO 3F + N #35MM² COM 25M DE COMPRIMENTO (RAMAL DE LIGAÇÃO + RAMAL DE ENTRADA) | 3662.54 | 160d: 100%
24.10.4 | TRE - 0343 | RAMAL INTERNO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CIRCUÍTO TRIFÁSICO, 4#35MM², INCLUSIVE INFRAESTRUTURA | 3906.24 | 160d: 100%
24.10.5 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,60M | 869.04 | 150d: 100%
24.11 |  | MALHA DE ATERRAMENTO | 772.44 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 772.44 |  | 100%
24.11.1 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 203.64 | 160d: 100%
24.11.2 | TRE - 0282 | CORDOALHA DE COBRE NU, 16MM², ENTERRADA, COM CONECTOR, INCLUSIVE ABERTURA E REATERRO DE VALAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 491.8 | 160d: 100%
24.11.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 30CM | 77 | 160d: 100%
25 |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 5404.43 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3617.72 |  | 66.94% | 1786.71 |  | 33.06% | 5404.43
25.1 | TRE - 0348 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 x 38MM PARA LEITO DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 495.1 | 150d: 100%
25.2 | TRE - 0023 | PONTO DE TOMADA LÓGICA INDIVIDUAL EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ45, CAIXA, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 2579.58 | 150d: 100%
25.3 | TRE - 0211 | PONTO DE TOMADA LÓGICA DUPLA EM PISO, INCLUINDO CAIXA DE EMBUTIR COM TAMPA METÁLICA INOX, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL 3/4", CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 532.38 | 150d: 100%
25.4 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS | 556.54 | 160d: 100%
25.5 | TRE - 0344 | TESTE E IDENTIFCAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA | 352.26 | 160d: 100%
25.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ELETRODUTO APARENTE PARA DESCIDA DOS CABOS ATÉ O RACK) | 10.66 | 150d: 100%
25.7 | TRE - 0089 | MINI - RACK DE PAREDE EM CHAPA METÁLICA 19" - 9U x 470MM, PORTA COM VISOR EM VIDRO OU ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 877.91 | 160d: 100%
26 |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 1736.91 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1310.35 |  | 75.44% | 426.56 |  | 24.56% | 1736.91
26.1 | TRE - 0212 | PONTO DE TOMADA TELEFÔNICA EM PAREDE, INCLUINDO TOMADA RJ11, CAIXA, CONEXÕES, ELETRODUTO CORRUGADO PVC FLEXÍVEL ¾”, CABO UTP CAT. 6, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | 267.64 | 150d: 100%
26.2 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 2 - 20 x 20 x 12CM - EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 71.46 | 160d: 100%
26.3 | TRE - 0285 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO TELEFÔNICO Nº 2, INCLUINDO ACESSÓRIOS TIPO BLOCOS BARGOA, SUPORTES E CONECTORES | 242.78 | 160d: 100%
26.4 | 73749/1 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, 60 x 35 x 50CM, EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL | 198.62 | 150d: 100%
26.5 | 84798 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA R1, PADRÃO TELEBRÁS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 259.25 | 150d: 100%
26.6 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | 358.41 | 150d: 100%
26.7 | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI - 50, 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 112.32 | 160d: 100%
26.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M | 140.97 | 150d: 100%
26.9 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 85.46 | 150d: 100%
27 |  | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO | 6088.32 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 540.96 |  | 8.885% | 540.96 |  | 8.885% | 5006.4 |  | 82.23% | 6088.32
27.1 | TRE - 0051 | INSTALAÇÃO DE SPLIT (EVAPORADOR E CONDENSADOR) EM PAREDE, CAPACIDADE ATÉ 30.000BTU/H, COM FORNECIMENTO COMPLETO DE MATERIAIS, EXCETO APARELHO DE AR-CONDICIONADO | 5006.4 | 160d: 100%
27.2 | TRE - 0286 | PONTO DE DRENAGEM PARA AR-CONDICIONADO, EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, RASGOS E CHUMBAMENTOS | 1081.92 | 120d: 50%; 130d: 50%
28 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 4978.51 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 661.12 |  | 13.28% | 2499.078 |  | 50.2% | 1043.778 |  | 20.97% | 774.534 |  | 15.56% | 4978.51
28.1 |  | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA / EXTRAVASOR | 1246.57 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1246.57 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
28.1.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | 1225.7 | 110d: 50%; 120d: 50%
28.1.2 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | 20.87 | 120d: 100%
28.2 |  | BARRILETE | 1546.46 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 661.12 |  | 42.75% | 0 |  | 0% | 885.34 |  | 57.25% | 0 |  | 0%
28.2.1 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 671.2 | 150d: 100%
28.2.2 | 91788 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | 826.4 | 80d: 50%; 90d: 30%; 150d: 20%
28.2.3 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 48.86 | 150d: 100%
28.3 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO PÚBLICO | 587.86 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 413.314 |  | 70.31% | 0 |  | 0% | 174.546 |  | 29.69%
28.3.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | 184.57 | 100d: 100%
28.3.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 285.93 | 100d: 80%; 180d: 20%
28.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 117.36 | 180d: 100%
28.4 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - LAVABO FUNCIONÁRIOS | 661.83 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 522.318 |  | 78.92% | 0 |  | 0% | 139.512 |  | 21.08%
28.4.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | 198.99 | 100d: 100%
28.4.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 381.24 | 100d: 80%; 180d: 20%
28.4.3 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 22.92 | 100d: 80%; 180d: 20%
28.4.4 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 58.68 | 180d: 100%
28.5 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - COPA | 413.68 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 316.876 |  | 76.6% | 0 |  | 0% | 96.804 |  | 23.4%
28.5.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | 164.38 | 100d: 100%
28.5.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 190.62 | 100d: 80%; 180d: 20%
28.5.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 58.68 | 180d: 100%
28.6 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA DE SERVIÇO | 236.18 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 158.438 |  | 67.08% | 77.742 |  | 32.92%
28.6.1 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES (COLUNA DE ÁGUA FRIA) | 82.19 | 130d: 100%
28.6.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 95.31 | 130d: 80%; 180d: 20%
28.6.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | 58.68 | 180d: 100%
28.7 |  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - ÁREA EXTERNA | 285.93 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 285.93 |  | 100%
28.7.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 285.93 | 180d: 100%
29 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 17333.94 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1085.52 |  | 6.262% | 3674.005 |  | 21.2% | 8702.185 |  | 50.2% | 3872.23 |  | 22.34% | 17333.94
29.1 |  | RAMAL DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO | 3274.19 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1085.52 |  | 33.15% | 0 |  | 0% | 1867.3 |  | 57.03% | 321.37 |  | 9.815%
29.1.1 | 91792 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 358.29 | 80d: 100%
29.1.2 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 636.91 | 80d: 100%
29.1.3 | 91795 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 1867.3 | 150d: 100%
29.1.4 | TRE - 0290 | CAIXA SIFONADA PVC, DN 150x150x50MM, INCLUSIVE PROLONGAMENTO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 172.4 | 80d: 50%; 160d: 50%
29.1.5 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 8.24 | 80d: 50%; 160d: 50%
29.1.6 | TRE - 0291 | GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADA EM METAL CROMADO, DN 150x150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 231.05 | 160d: 100%
29.2 |  | RAMAL DE VENTILAÇÃO | 668.4 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 668.4 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
29.2.1 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 654.36 | 110d: 100%
29.2.2 | TRE - 0292 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, DN 50MM, SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14.04 | 110d: 100%
29.3 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | 3550.86 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3550.86 |  | 100%
29.3.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 x 0,60 x 0,60M PARA REDE DE ESGOTO (CAIXA DE INSPEÇÃO) | 2974.8 | 160d: 50%; 160d: 50%
29.3.2 | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 x 0,70M, ALTURA INTERNA 0,80M | 576.06 | 160d: 100%
29.4 |  | SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO | 9840.49 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3005.605 |  | 30.54% | 6834.885 |  | 69.46% | 0 |  | 0%
29.4.1 | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20x2,40x1,60m, VOLUME ÚTIL 3.546L, INCLUINDO ESCAVAÇÃO | 6011.21 | 120d: 50%; 130d: 50%
29.4.2 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x1,40x3,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,20M² | 3829.28 | 140d: 100%
30 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2437.44 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1372.675 |  | 56.32% | 842.275 |  | 34.56% | 222.49 |  | 9.128% | 2437.44
30.1 | 91791 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E RALO ABACAXI, CORTES E FIXAÇÕES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) | 1684.55 | 120d: 50%; 130d: 50%
30.2 | 72285 | CAIXA DE AREIA 40x40x40 EM ALVENARIA | 530.4 | 120d: 100%
30.3 | TRE - 0311 | EXECUÇÃO DE TUBOS DE PASSAGEM EM PVC (BUZINOTES), DIÂMETRO 50MM, EM PAREDE DE ALVENARIA | 222.49 | 160d: 100%
31 |  | ELEMENTOS DE GRANITO | 8287.77 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1578.69 |  | 19.05% | 6709.08 |  | 80.95% | 8287.77
31.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM (GRANITO BRANCO SIENA) | 628.7 | 160d: 100%
31.2 | TRE - 0090 | PEITORIL EM GRANITO (PEDRA DUPLA ASSENTADA EM DOIS NÍVEIS), LARGURA TOTAL 20CM, ESPESSURA 2,00CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (GRANITO BRANCO SIENA) | 2126.75 | 160d: 100%
31.3 | TRE - 0066 | LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - BANHEIROS | 1509.21 | 150d: 100%
31.4 | TRE - 0328 | LISTELO DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PAREDES - 10,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) - FACHADA FRONTAL | 619.1 | 160d: 100%
31.5 | TRE - 0296 | BITE DE GRANITO COM BORDAS RETAS POLIDAS, ASSENTADO EM PISO - 5,00 x 2,00CM (GRANITO BRANCO SIENA) | 69.48 | 150d: 100%
31.6 | TRE - 0350 | BANCADA DE GRANITO POLIDO – 1,20 x 0,55M – COM VISTA FRONTAL E UMA LATERAL DE 15CM, INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUÇA BRANCA – 35 x 50CM, VÁLVULA DE METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL DE PVC (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) - WC FUNCIONÁRIOS | 667.85 | 160d: 100%
31.7 | TRE - 0351 | BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA DE COZINHA - 1,80 x 0,60M - COM ÁREA SECA E MOLHADA, VISTA FRONTAL E DUAS LATERAIS COM 5,00CM DE ALTURA, INCLUSIVE CUBA DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO E VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | 968.6 | 160d: 100%
31.8 | TRE - 0352 | BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA ÁREA DE SERVIÇO - 1,30 x 0,60M - VISTA FRONTAL COM 15CM DE ALTURA, INCLUSIVE TANQUE EM AÇO INOX COM VÁLVULA METÁLICA (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | 1044.93 | 160d: 100%
31.9 | TRE - 0269 | RODABANCA EM GRANITO POLIDO, ALTURA 20CM (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) | 653.15 | 160d: 100%
32 |  | LOUÇAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | 5677.27 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 5677.27 |  | 100% | 5677.27
32.1 |  | LAVABO PÚBLICO | 3472.41 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3472.41 |  | 100%
32.1.1 | TRE - 0318 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ASSENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1064.62 | 160d: 100%
32.1.2 | TRE - 0179 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, DIMENSÕES APROXIMADAS 47 x 55CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR) | 597.96 | 160d: 100%
32.1.3 | TRE - 0299 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR) | 257.87 | 160d: 100%
32.1.4 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 44.93 | 160d: 100%
32.1.5 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 85.74 | 160d: 100%
32.1.6 | TRE - 0249 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D = 40MM (1.1/2"), PARA VASO SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 444.24 | 160d: 100%
32.1.7 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80x80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 437.59 | 160d: 100%
32.1.8 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 23.74 | 160d: 100%
32.1.9 | TRE - 0300 | ESPELHO PARA PCD, LAPIDADO, COLADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA INCLINADA, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ, DIMENSÕES 0,60 x 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 396.29 | 160d: 100%
32.1.10 | TRE - 0216 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 28.33 | 160d: 100%
32.1.11 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 62.9 | 160d: 100%
32.1.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8.43 | 160d: 100%
32.1.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 19.77 | 160d: 100%
32.2 |  | LAVABO DOS FUNCIONÁRIOS | 1591.56 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1591.56 |  | 100%
32.2.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 328.95 | 160d: 100%
32.2.2 | TRE - 0301 | ASSENTO SOFT CLOSE PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL OU PCD, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 163.34 | 160d: 100%
32.2.3 | TRE - 0299 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA ALTA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1196.C.LNK DA DECA OU SIMILAR) | 257.87 | 160d: 100%
32.2.4 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 44.93 | 160d: 100%
32.2.5 | TRE - 0302 | CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 145.51 | 160d: 100%
32.2.6 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 85.74 | 160d: 100%
32.2.7 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 71.22 | 160d: 100%
32.2.8 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO BRILHANTE (DIMENSÕES 0,60 x 1,00M) | 342.97 | 160d: 100%
32.2.9 | TRE - 0216 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 28.33 | 160d: 100%
32.2.10 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 62.9 | 160d: 100%
32.2.11 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | 31.6 | 160d: 100%
32.2.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8.43 | 160d: 100%
32.2.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 19.77 | 160d: 100%
32.3 |  | COPA | 435.32 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 435.32 |  | 100%
32.3.1 | TRE - 0303 | TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA, DE MESA, BICA ELEVADA, METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MODELO 1167.C.LINK DA DECA OU SIMILAR) | 323.78 | 160d: 100%
32.3.2 | TRE - 0218 | TORNEIRA EM METAL CROMADO ¾” COM BICO, DE PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 44.93 | 160d: 100%
32.3.3 | TRE - 0074 | CABIDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 23.74 | 160d: 100%
32.3.4 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 42.87 | 160d: 100%
32.4 |  | ÁREA DE SERVIÇO | 87.8 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 87.8 |  | 100%
32.4.1 | TRE - 0218 | TORNEIRA PARA TANQUE, DE PAREDE, COM BICO, METAL CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 44.93 | 160d: 100%
32.4.2 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 42.87 | 160d: 100%
32.5 |  | ÁREA EXTERNA | 90.18 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 90.18 |  | 100%
32.5.1 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90.18 | 160d: 100%
33 |  | PINTURA SOBRE ARGAMASSAS E CONCRETOS | 24083.75 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7742.11 |  | 32.15% | 16341.64 |  | 67.85% | 24083.75
33.1 |  | PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE SALAS E BANHEIROS - TÉRREO | 9383.12 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 7131.59 |  | 76% | 2251.53 |  | 24%
33.1.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | 816.83 | 130d: 100%
33.1.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MASSA PVA) | 4063.23 | 130d: 50%; 140d: 50%
33.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | 4157.34 | 150d: 50%; 180d: 50%
33.1.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARROM | 345.72 | 150d: 50%; 180d: 50%
33.2 |  | PINTURA DE PAREDES DE FACHADAS - TÉRREO | 2770.87 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 201.09 |  | 7.257% | 2569.78 |  | 92.74%
33.2.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 201.09 | 150d: 100%
33.2.2 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 1243.56 | 160d: 100%
33.2.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 1326.22 | 180d: 100%
33.3 |  | PINTURA DE LAJES MARQUISES - TÉRREO | 1043.37 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1043.37 |  | 100%
33.3.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | 65.59 | 160d: 100%
33.3.2 | TRE - 0304 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 566.99 | 160d: 100%
33.3.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 410.79 | 160d: 100%
33.4 |  | PINTURA DE PISOS DA ÁREA EXTERNA | 10157.13 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10157.13 |  | 100%
33.4.1 | TRE - 0305 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PISO - UMA DEMÃO | 1079.77 | 160d: 100%
33.4.2 | 79500/2 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS - COR CONCRETO | 9077.36 | 180d: 100%
33.5 |  | PINTURA DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA E DEPÓSITO - COBERTURA | 729.26 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 409.43 |  | 56.14% | 319.83 |  | 43.86%
33.5.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 27.95 | 150d: 100%
33.5.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | 21.63 | 150d: 100%
33.5.3 | TRE - 0029 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 172.87 | 150d: 100%
33.5.4 | TRE - 0304 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETOS, COM ROLO PARA TEXTURA, DUAS DEMÃOS | 186.98 | 150d: 100%
33.5.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) | 184.36 | 180d: 100%
33.5.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM TETO, DUAS DEMÃOS (TINTA ACRÍLICA PREMIUN) - COR MARFIM | 135.47 | 180d: 100%
34 |  | PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS | 6601.58 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4847.15 |  | 73.42% | 1754.43 |  | 26.58% | 6601.58
34.1 |  | PINTURA DE GRADES DE JANELAS | 1053.68 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 432.76 |  | 41.07% | 620.92 |  | 58.93%
34.1.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 121.71 | 150d: 100%
34.1.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | 311.05 | 150d: 100%
34.1.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO | 620.92 | 160d: 100%
34.2 |  | PINTURA DE GRADES DE PORTAS | 660.16 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 271.13 |  | 41.07% | 389.03 |  | 58.93%
34.2.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 76.25 | 150d: 100%
34.2.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | 194.88 | 150d: 100%
34.2.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO | 389.03 | 160d: 100%
34.3 |  | PINTURA DE ESCADA MARINHEIRO E GUARDA-CORPO DA LAJE | 1263.35 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 518.87 |  | 41.07% | 744.48 |  | 58.93%
34.3.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 145.93 | 150d: 100%
34.3.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA,UMA DEMÃO | 372.94 | 150d: 100%
34.3.3 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, DUAS DEMÃOS - COR CINZA | 744.48 | 160d: 100%
34.4 |  | PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA | 3624.39 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3624.39 |  | 100% | 0 |  | 0%
34.4.1 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADA EM OBRA, UMA DEMÃO | 3624.39 | 150d: 100%
35 |  | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 820.26 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 820.26 |  | 100% | 820.26
35.1 | TRE - 0319 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQS, TIPO ABC, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 380.4 | 180d: 100%
35.2 | TRE - 0306 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 x 20CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 49.44 | 180d: 100%
35.3 | TRE - 0307 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES 13 x 26CM, EM PVC 2MM, ANTICHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 390.42 | 180d: 100%
36 |  | SINALIZAÇÃO VISUAL | 9511.63 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 9511.63 |  | 100% | 9511.63
36.1 | TRE - 0071 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADO COM DETALHE CIRCULAR, BORDA POLIDA, DIMENSÕES 25,00 x 9,50CM – PADRÃO TRE. | 462.69 | 180d: 100%
36.2 | TRE - 0308 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, PINTURA EM CORROSÃO, DIMENSÕES 50 x 40CM (L x A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 926.91 | 180d: 100%
36.3 | TRE - 0097 | LETRA DE AÇO INOX EM CAIXA ALTA, ALTURA ENTRE 16 E 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4566.12 | 180d: 100%
36.4 | TRE - 0098 | BRASÃO DA REPÚBLICA EM CHAPA DE AÇO INOX, PINTURA POR PROCESSO DE CORROSÃO, ALTURA DE 70CM, LARGURA PROPORCIONAL, COM BASE EMBORRACHADA DE 2CM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1486.53 | 180d: 100%
36.5 | TRE - 0309 | LOGOMARCA DO TRE, EM CHAPAS DE ACM (CORES VERDE, AMARELO E AZUL), ALTURA 1,00M, ESTRUTURADA SOBRE PERFIS DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2069.38 | 180d: 100%
37 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | 6723.57 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 1831.95 |  | 27.25% | 3573.62 |  | 53.15% | 1318 |  | 19.6% | 6723.57
37.1 | TRE - 0310 | EXECUÇÃO DE CONJUNTO DE 3 (TRÊS) MASTROS PARA BANDEIRAS, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E 2", ESPESSURA 2.65MM, ALTURA LIVRE DO MASTRO CENTRAL COM 6,00M E MASTROS LATERAIS COM 5,00M, INCLUSIVE PINTURA METALIZADA COM PISTOLA, FUNDAÇÃO EM BROCAS DE CONCRETO, BASE DE ACAMENTO EM CONCRETO, ROLDANAS E SUPORTE PARA CORDAS | 1940.8 | 110d: 30%; 140d: 30%; 160d: 40%
37.2 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) DE 7x50x50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 75.39 | 140d: 100%
37.3 | TRE - 0202 | LIXEIRA EM PERFIS DE ALUMINIO FOSCO, DIMENSÕES 1,20 x 0,60 x 0,60M | 541.68 | 180d: 100%
37.4 | TRE - 0332 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS A CADA 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4” | 618.4 | 120d: 30%; 130d: 70%
37.5 | TRE - 0021 | ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, CONSTITUÍDA DE BARRAS CHATAS METÁLICAS E TUBOS GALVANIZADOS 1”, CHUMBAMENTO COM ARGMASSA | 3547.3 | 120d: 30%; 130d: 70%
38 |  | PAISAGISMO | 4119.73 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4119.73 |  | 100% | 0 |  | 0% | 4119.73
38.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO | 285.09 | 140d: 100%
38.2 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | 668.5 | 150d: 100%
38.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | 1504.14 | 150d: 100%
38.4 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA | 1662 | 150d: 100%
39 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 6881.32 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 6881.32 |  | 100% | 6881.32
39.1 | TRE - 0148 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 6KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAL | 5074.64 | 180d: 100%
39.2 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO | 64.71 | 180d: 100%
39.3 | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | 1313.57 | 180d: 100%
39.4 | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | 264.79 | 180d: 100%
39.5 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO | 163.61 | 180d: 100%
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 639979.492 | 10d: 32267.218; 40d: 78044.226; 70d: 64238.421; 100d: 97988.939; 130d: 188890.578; 160d: 178550.11 | 639979.492
BDI (32,78%) |  |  | 209785.2775 | 10d: 10577.1941; 40d: 25582.8973; 70d: 21057.3544; 100d: 32120.7742; 130d: 61918.3315; 160d: 58528.7261
PREÇO GLOBAL |  |  | 849764.7695 | 42844.4121 |  | 5.042% | 103627.1233 |  | 12.19% | 85295.7754 |  | 10.04% | 130109.7132 |  | 15.31% | 250808.9095 |  | 29.52% | 237078.8361 |  | 27.9% | 849764.7695
ACUMULADO |  |  |  | 42844.4121 |  | 5.042% | 103627.1233 |  | 12.19% | 85295.7754 |  | 10.04% | 130109.7132 |  | 15.31% | 250808.9095 |  | 29.52% | 237078.8361 |  | 27.9%